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ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 13 жовтня 2026 р. № 1120-р
ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ
з реалізації Стратегії розвитку сфери публічних закупівель на 2027—2030 роки
	Найменування завдання
	Найменування заходу
	Строк виконання
	Відповідальні за виконання
	Індикатор виконання заходу
	Джерела фінансування

	Стратегічна ціль 1. Забезпечення стабільного нормативно-правового регулювання у сфері публічних закупівель, узгодженого з правом ЄС (acquis ЄС)

	1. Наближення законодавства у сфері публічних закупівель та практики його застосування до права ЄС (acquis ЄС)
	1) розроблення і подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” з метою гармонізації сфери публічних закупівель з вимогами законодавства ЄС 
	ІІ квартал 2027 року
	Мінекономіки
Мінфін
Мін’юст
МОН
Держаудитслужба
Антимонопольний комітет
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади 
інші державні органи (за згодою)
	подано Кабінетом Міністрів України законопроект до Верховної Ради України 
	кошти державного бюджету 

	[bookmark: _heading=h.wmtv5uioetb5]
	2) розроблення і подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про концесію” та деяких інших законодавчих актів, що регулюють правовідносини у сфері концесії та публічно-приватного партнерства, з метою їх повного узгодження з актами права ЄС (acquis ЄС)
	ІІ квартал 2027 року
	Мінекономіки
Мінфін
Мін’юст
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади 
інші державні органи (за згодою)
	подано Кабінетом Міністрів України законопроект до Верховної Ради України
	кошти державного бюджету 

	[bookmark: _heading=h.tbuftsjmbvbd]2. Забезпечення функціонування сфери публічних закупівель відповідно до вимог Закону України “Про публічні закупівлі” з урахуванням особливостей здійснення публічних закупівель в умовах дії правового режиму воєнного стану
	визначення особливостей  здійснення закупівель товарів, робіт та послуг, передбачених пунктом 8 розділу XIV “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про публічні закупівлі” 
від 27 травня 2026 р. 
№ 4888-ІХ
	І квартал 2027 року
	Мінекономіки
Мінфін
Мін’юст
МОН
Держаудитслужба
Антимонопольний комітет
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади 
інші державні органи (за згодою)
	прийнято відповідний нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України

	кошти державного бюджету 

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Стратегічна ціль 2. Створення умов для розвитку конкуренції та ефективного використання публічних коштів

	3. Створення умов для добросовісної конкуренції на всіх етапах проведення закупівлі
	1) розроблення примірної тендерної документації відповідно до вимог Закону України “Про публічні закупівлі” 
	І квартал 2028 року
	Мінекономіки
Мінфін
Держаудитслужба
Антимонопольний комітет
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади 
інші державні органи (за згодою)
	видано відповідний наказ Мінекономіки 
	кошти державного бюджету

	
	2) формування умов для залучення нових учасників, зокрема малого та середнього бізнесу, до публічних закупівель із використанням електронного маркетплейсу шляхом розроблення порядку створення і формування маркетплейсу, а також оплати за користування таким маркетплейсом
	ІІ квартал 2027 року
	Мінекономіки
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади 
інші державні органи (за згодою)
державне підприємство “Прозорро” (за згодою)
	прийнято відповідний нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України
	кошти державного бюджету 

	4. Підвищення якості планування закупівель та формування вимог до предмета закупівлі
	1) впровадження методичних підходів до планування закупівель на основі обґрунтованої потреби та результатів аналізу ринку шляхом розроблення методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі 
	І квартал  2028 року
	Мінекономіки
Мінфін
Держаудитслужба
Антимонопольний комітет
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади 
інші державні органи (за згодою)
	прийнято відповідний нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України 
	кошти державного бюджету

	
	2) удосконалення підходів до формування предмета закупівлі шляхом розроблення нового порядку визначення предмета закупівлі
	І квартал 2027 року
	Мінекономіки
Мінфін
Держаудитслужба
Антимонопольний комітет
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади 
інші державні органи (за згодою)
	видано відповідний наказ Мінекономіки
	кошти державного бюджету

	5. Перехід від орієнтації на найнижчу ціну до досягнення найкращого співвідношення ціни та якості під час здійснення закупівель
	1) впровадження методичних підходів до застосування нецінових критеріїв оцінки тендерних пропозицій шляхом розроблення методики застосування критеріїв оцінки тендерних пропозицій
	І квартал 2027 року
	Мінекономіки
Мінфін
Держаудитслужба
Антимонопольний комітет
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади 
інші державні органи (за згодою)
	прийнято відповідний нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України 
	кошти державного бюджету

	
	2) проведення моніторингу застосування критеріїв оцінки, орієнтованих на співвідношення ціни та якості
	щороку
	Мінекономіки
	відображено результат моніторингу застосування критеріїв оцінки в щорічному звіті, що містить результати аналізу функціонування системи публічних закупівель (щодо кількісних і вартісних показників закупівель у розрізі процедур і предметів закупівель, рівня конкуренції, кількості скарг) та узагальнену інформацію про результати здійснення контролю у сфері закупівель
	кошти державного бюджету

	6. Удосконалення механізмів застосування вимог щодо локалізації виробництва у публічних закупівлях
	1) проведення аналізу механізму застосування вимог щодо локалізації виробництва у публічних закупівлях
	І квартал 2028 року
	Мінекономіки
	проведено аналіз механізму застосування вимог щодо локалізації виробництва та підготовлено пропозиції щодо його вдосконалення
	кошти державного бюджету

	
	2) удосконалення законодавчого регулювання з питань застосування вимог щодо локалізації виробництва у публічних закупівлях 
(у разі визначення необхідності за результатами проведеного аналізу механізму застосування вимог щодо локалізації виробництва у публічних закупівлях)
	ІV квартал 2028 року
	Мінекономіки
Мінфін
Держаудитслужба
Антимонопольний комітет
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади 
інші державні органи (за згодою)
	подано Кабінетом Міністрів України законопроект до Верховної Ради України
	кошти державного бюджету

	
	3) реалізація механізму формування, ведення та відображення реєстру недоброчесних виробників, які надали недостовірну інформацію (документи) для включення товарів до переліку локалізованих товарів, що призвело до порушення вимог законодавства
	І квартал 2027 року
	Мінекономіки Держаудитслужба 
державне підприємство “Прозорро” (за згодою)
	прийнято відповідний нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України
	кошти державного бюджету

	[bookmark: _heading=h.y8zgeswm613w][bookmark: _heading=h.v38hot5hufec]Стратегічна ціль 3. Забезпечення професійної та результативної організації закупівельної діяльності

	7. Розбудова можливостей та інструментів для підготовки та професійного розвитку фахівців у сфері публічних закупівель
	1) розроблення та впровадження безоплатного онлайн-курсу щодо оновленого законодавства про публічні закупівлі
	ІV квартал 2027 року
	Мінекономіки 
державне підприємство “Прозорро” (за згодою)
	розроблено та оприлюднено безоплатний онлайн-курс щодо оновленого законодавства про публічні закупівлі
	кошти міжнародної технічної допомоги 

	
	2) проведення навчання державних службовців, які відповідають за здійснення публічних закупівель, за типовою загальною професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, відповідальних за здійснення публічних закупівель
	щороку
	НАДС
Мінекономіки
суб’єкти надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (за згодою)
	проведено навчання державних службовців, які відповідають за здійснення публічних закупівель, за типовою загальною професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, відповідальних за здійснення публічних закупівель
	кошти державного бюджету та/або кошти міжнародної технічної допомоги 

	
	3) поглиблення співпраці із закладами вищої освіти для підготовки фахівців у сфері публічних закупівель
	щороку 
	Мінекономіки
заклади вищої освіти (за згодою)

	забезпечено співпрацю із закладами вищої освіти для підготовки фахівців у сфері публічних закупівель 
забезпечено проведення щорічних тренінгів та обмін досвідом для академічної спільноти для впровадження актуальних новацій, змін та кращих міжнародних практик в освітні програми
	кошти державного бюджету та/або кошти міжнародної технічної допомоги 

	
	4) запровадження стипендіальної підтримки професійного навчання у сфері публічних закупівель для регіональних замовників, які фінансуються з державного, місцевого бюджетів
	IV квартал 2030 року
	Мінекономіки
суб’єкти освітньої діяльності
(за згодою)
	запроваджено механізм стипендіальної підтримки професійного навчання у сфері публічних закупівель для регіональних замовників, які фінансуються з державного, місцевого бюджетів
	кошти міжнародної технічної допомоги 

	
	5) проведення інформаційно-навчальних заходів та регіональних тренінгів для підвищення професійної спроможності замовників з метою забезпечення поширення практичних знань щодо застосування нового законодавства у сфері публічних закупівель та нових закупівельних інструментів на регіональному та місцевому рівнях
	щороку
	Мінекономіки
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування 
(за згодою)
державне підприємство “Прозорро” (за згодою)
	проведено не менше двох інформаційно-навчальних заходів та регіональних тренінгів для суб’єктів сфери публічних закупівель щороку 
	кошти державного бюджету та/або кошти міжнародної технічної допомоги 

	8. Розроблення нормативно-правової та методично-консультативної бази для забезпечення організації закупівельної діяльності, 
	1) розроблення методичних рекомендацій щодо особливостей здійснення публічних закупівель у різних сферах
	щороку
	Мінекономіки
	видано відповідні накази Мінекономіки, не менше одного щороку
	кошти державного бюджету 

	управління процесом закупівлі та оцінювання її результативності
	2) узагальнення практики здійснення публічних закупівель, зокрема міжнародної
	щороку
	Мінекономіки
	щороку підготовлено не менше одного огляду закупівельної практики щодо застосування законодавства у сфері публічних закупівель з урахуванням потреб і запитів центральних органів виконавчої влади  та суб’єктів сфери публічних закупівель
	кошти державного бюджету 

	
	3) забезпечення розбудови системи консультативної підтримки у сфері публічних закупівель із застосуванням технологій, спрямованих на автоматизацію обробки типових запитів та підвищення оперативності консультацій
	IV квартал 2028 року
	Мінекономіки

	удосконалено сервіс консультативної підтримки у сфері публічних закупівель через інформаційний ресурс уповноваженого органу з питань публічних закупівель 
	кошти державного бюджету та/або кошти міжнародної технічної допомоги 

	9. Розвиток централізованої закупівельної діяльності та інших механізмів професійної організації закупівель
	1) впровадження нової моделі діяльності централізованих закупівельних організацій відповідно до законодавства та забезпечення розвитку їх професійної спроможності 
	IV квартал 2030 року
	Мінекономіки
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади 
інші державні органи (за згодою)

	прийнято відповідний нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України
	кошти державного бюджету

	
	2) координація та супровід впровадження оновленої моделі визначення уповноважених осіб шляхом:
	
	
	
	

	
	розроблення порядку формування переліку суб’єктів господарювання, що надають послуги з організації та проведення закупівель, та критеріїв відбору для суб’єктів господарювання
	IV квартал 2028 року
	Мінекономіки
державне підприємство “Прозорро” (за згодою)
	прийнято відповідний нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України
	кошти державного бюджету

	
	розроблення типової форми договору із суб’єктом господарювання про надання послуг з організації та проведення закупівель 
	IV квартал 2028 року
	Мінекономіки
державне підприємство “Прозорро” (за згодою)
	видано відповідний наказ Мінекономіки
	кошти державного бюджету

	Стратегічна ціль 4. Забезпечення подальшої цифрової трансформації публічних закупівель 
та розвитку електронної системи закупівель

	10. Забезпечення адаптації до нового законодавства у сфері публічних закупівель електронної системи закупівель 
	забезпечення впровадження в електронній системі закупівель способів здійснення публічних закупівель
	І квартал 2027 року
	Мінекономіки
державне підприємство “Прозорро” (за згодою)
	впроваджено в електронній системі закупівель усі способи здійснення публічних закупівель
	кошти державного підприємства “Прозорро” та/або кошти міжнародної технічної допомоги 

	11. Забезпечення електронної інформаційної взаємодії електронної системи закупівель з іншими державними електронними інформаційними ресурсами
	1) проведення дослідження щодо визначення переліку державних електронних інформаційних ресурсів для інтеграції з електронною системою закупівель
	IV квартал 2028 року
	Мінекономіки
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади 
інші державні органи (за згодою)
державне підприємство “Прозорро” (за згодою)
	опубліковано на офіційному 
веб-сайті Мінекономіки результати аналітичного дослідження
	кошти державного бюджету, та/або державного підприємства “Прозорро”, та/або кошти міжнародної технічної допомоги 

	
	2) удосконалення інформаційної взаємодії між електронною системою закупівель та інформаційно-комунікаційною  системою Казначейства 
	I квартал 2027 року
	Мінекономіки
Мінфін
Казначейство
державне підприємство “Прозорро” (за згодою)
	видано спільний наказ Мінекономіки та Мінфіну та забезпечено інформаційний обмін між інформаційно-комунікаційними системами
	кошти державного бюджету, та/або державного підприємства “Прозорро”, та/або кошти міжнародної технічної допомоги 
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	3) реалізація електронної інформаційної взаємодії електронної системи закупівель з державними електронними інформаційними ресурсами та автоматизованого обміну даними між ними
	ІІІ квартал 2030 року
	Мінекономіки
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади 
інші державні органи (за згодою) 
державне підприємство “Прозорро” (за згодою)
	здійснено не менш як три обміни даними у процесі взаємодії 
	кошти державного підприємства “Прозорро” та/або кошти міжнародної технічної допомоги 

	
	
	
	
	
	

	12. Дослідження та розвиток аналітичних інструментів в електронній системі закупівель, зокрема щодо планування, моніторингу, контролю та управління ризиками
	1) проведення дослідження щодо аналітичних інструментів в електронній системі закупівель
	IV квартал 2028 року
	Мінекономіки
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади 
інші державні органи (за згодою)
державне підприємство “Прозорро” (за згодою)
	опубліковано на офіційному 
веб-сайті Мінекономіки  результати аналітичного дослідження
	кошти державного бюджету, та/або державного підприємства “Прозорро”, та/або кошти міжнародної технічної допомоги

	
	2) удосконалення функціональних можливостей веб-порталу уповноваженого органу з питань публічних закупівель, що забезпечить зручний пошук прийнятих Антимонопольним комітетом рішень та висновків  про результати моніторингу публічної закупівлі Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів
	ІІ квартал 2029 року
	Мінекономіки
Антимонопольний комітет Держаудитслужба
державне підприємство “Прозорро” (за згодою)
	удосконалено функціональні можливості веб-порталу уповноваженого органу з питань публічних закупівель
	кошти державного підприємства “Прозорро” та/або кошти міжнародної технічної допомоги 

	13. Забезпечення кіберстійкості та безперервності функціонування електронної системи закупівель
	1) здійснення заходів із забезпечення кіберзахисту електронної системи закупівель відповідно до вимог законодавства з урахуванням актуальних загроз 
	щороку
	Мінекономіки 
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади 
інші державні органи (за згодою)
державне підприємство “Прозорро” (за згодою)
	здійснено не менше одного  заходу  з кіберзахисту щороку
	кошти державного підприємства “Прозорро” та/або кошти міжнародної технічної допомоги 

	
	2) проведення регулярного тестування стійкості електронної системи закупівель до кіберзагроз та усунення виявлених вразливостей
	щороку
	Мінекономіки
державне підприємство “Прозорро” (за згодою)
	здійснено не менше одного тестування з кіберзахисту та усунення виявлених вразливостей (у разі виявлення) щороку 
	кошти державного підприємства “Прозорро” та/або кошти міжнародної технічної допомоги 

	
	3) забезпечення резервування та відновлення критичних даних і компонентів електронної системи закупівель
	щороку
	Мінекономіки
державне підприємство “Прозорро” (за згодою)
	забезпечено резервування та відновлення критичних даних і компонентів електронної системи закупівель
	кошти державного підприємства “Прозорро” та/або кошти міжнародної технічної допомоги 

	14. Забезпечення розвитку можливостей електронної системи закупівель щодо укладення публічних договорів про закупівлю та внесення змін до них
	1) визначення переліку та структури даних щодо формування, укладення, зміни та виконання публічного договору про закупівлю в електронній формі
	ІІ квартал 2027 року
	Мінекономіки 
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади 
інші державні органи (за згодою)
державне підприємство “Прозорро” (за згодою)
	визначено перелік та структуру даних щодо формування, укладення, зміни та виконання публічного договору про закупівлю для їх відображення в електронній системі закупівель
	кошти державного бюджету

	
	2) впровадження в електронній системі закупівель функціоналу для відображення структурованих даних щодо формування, укладення, зміни та виконання публічних договорів про закупівлю, а також інших даних про закупівлі
	IV квартал 2027 року
	Мінекономіки 
державне підприємство “Прозорро” (за згодою)
	впроваджено в електронній системі закупівель функціонал для відображення структурованих даних щодо формування, укладення, зміни та виконання публічних договорів про закупівлю, а також інших даних про закупівлі
	кошти державного підприємства “Прозорро” та/або кошти міжнародної технічної допомоги

	Стратегічна ціль 5. Створення доброчесного середовища, ефективної системи контролю та оскарження 
у сфері публічних закупівель

	15. Прискорення судового розгляду справ про оскарження висновків про результати моніторингу
	розроблення і подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України з метою запровадження прискореного судового розгляду справ, предметом яких є оскарження висновків про результати моніторингу Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів
	IV квартал 2027 року
	Держаудитслужба 
Мінфін 
Мінекономіки 
	подано Кабінетом Міністрів України законопроект про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України до Верховної Ради України 
	кошти державного бюджету

	16. Оптимізація підходів до гнучкого (постійного) механізму оновлення переліку автоматичних індикаторів ризиків
	1) запровадження гнучкого (постійного) механізму оновлення переліку автоматичних індикаторів ризиків на рівні Держаудитслужби  
	І квартал
2027 року
	Держаудитслужба 
Мінфін 
Мінекономіки 
державне підприємство “Прозорро” (за згодою)
	видано відповідний наказ Мінфіну 
	кошти державного бюджету та/або кошти міжнародної технічної допомоги 
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	2) оновлення переліку автоматичних індикаторів ризиків на рівні Держаудитслужби з урахуванням ідентифікації учасників процесу закупівель, які створюють фінансові та/або інші ризики 
	І квартал 2027 року
	Держаудитслужба 
Мінфін 
Мінекономіки 
державне підприємство “Прозорро” (за згодою)
	видано відповідний наказ Держаудитслужби 
	кошти державного бюджету та/або кошти міжнародної технічної допомоги
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	3) запровадження автоматичних індикаторів ризиків в електронній системі закупівель 
	II квартал 2027 року 
	Держаудитслужба Мінекономіки 
державне підприємство “Прозорро” (за згодою)
	оновлено автоматичні індикатори ризиків в електронній системі закупівель 
	кошти державного бюджету та/або кошти міжнародної технічної допомоги 
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	4) проведення перегляду автоматичних індикаторів ризиків з метою удосконалення алгоритмів їх спрацювання
	щороку
	Держаудитслужба Мінфін 
Мінекономіки 
державне підприємство “Прозорро” (за згодою)
	проведено перегляд автоматичних індикаторів ризиків, за результатами видано відповідний наказ Держаудитслужби
	кошти державного бюджету та/або кошти міжнародної технічної допомоги 

	
	5) оновлення Дорожньої карти посилення контролю за публічними закупівлями та плану заходів з її реалізації
	IV квартал 2027 року
	Держаудитслужба 
Мінфін 
Мінекономіки 
державне підприємство “Прозорро” (за згодою)
	прийнято відповідний нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України
	кошти державного бюджету
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	1) проведення стратегічного аналізу корупційних ризиків у сфері публічних закупівель та розроблення пропозицій і рекомендацій щодо їх усунення та/або мінімізації, зокрема щодо забезпечення доброчесності та перевірки контрагентів
	щороку
	Національне агентство з питань запобігання корупції
Мінекономіки
Антимонопольний комітет
Держаудитслужба




	підготовлено та оприлюднено на офіційному 
веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції результати стратегічного аналізу корупційних ризиків та/або рекомендації щодо запобігання корупції у сфері публічних закупівель
	кошти державного бюджету та/або кошти міжнародної технічної допомоги 

	
	2) проведення дослідження щодо можливості та необхідності запровадження в електронній системі закупівель інструментів виявлення ознак змови учасників публічних закупівель та інших антиконкурентних узгоджених дій
	IV квартал 2029 року
	Антимонопольний комітет
Мінекономіки
державне підприємство “Прозорро” (за згодою)
	проведено дослідження, опубліковано його результати на офіційному 
веб-сайті Антимонопольно-го комітету та передано Мінекономіки

	кошти державного бюджету та/або кошти міжнародної технічної допомоги

	
	3) запровадження в електронній системі закупівель інструментів виявлення ознак змови учасників публічних закупівель та інших антиконкурентних узгоджених дій (у разі підтвердження можливості запровадження інструментів виявлення ознак змови учасників публічних закупівель та інших антиконкурентних узгоджених дій
	IV квартал 2030 року
	Мінекономіки
Антимонопольний комітет
державне підприємство “Прозорро” (за згодою)
	впроваджено в електронній системі закупівель інструменти виявлення ознак змови учасників публічних закупівель та інших антиконкурентних узгоджених дій
	кошти державного підприємства “Прозорро” та/або кошти міжнародної технічної допомоги 

	18. Забезпечення ефективного функціонування механізмів оскарження та захисту прав учасників у сфері публічних закупівель
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	IV квартал 2028 року
	Мінекономіки
Антимонопольний комітет
державне підприємство “Прозорро” (за згодою)
	запроваджено електронні інструменти подання та розгляду скарг у сфері публічних закупівель, а також у сфері публічно-приватного партнерства і концесії
	кошти державного бюджету та/або кошти міжнародної технічної допомоги 

	
	2) узагальнення практики оскарження публічних закупівель органом оскарження та підготовка пропозицій щодо усунення системних проблем у застосуванні законодавства у сфері публічних закупівель
	щороку
	Антимонопольний комітет
Мінекономіки
	підготовлено та оприлюднено на офіційному 
веб-сайті Антимонопольно-го комітету інформацію про узагальнену практику розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель
	кошти державного бюджету та/або кошти міжнародної технічної допомоги



