ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 29 листопада 2024 р. № 1209-р

ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ 
на 2024—2027 роки з реалізації Стратегії ветеранської політики на період до 2030 року

| Найменування завдання |  | Найменування заходу |  | Строк виконання | Відповідальний за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стратегічна ціль 1. Відновлення людського капіталу та добробуту ветеранів/ветеранок, членів їх сімей |  |  |  |  |  |
|  | Операційна ціль 1. Координація державної ветеранської політики, діяльності надавачів послуг для ветерана/ветеранки, забезпечення доступності послуг для цільової аудиторії |  |  |  |  |  |
| 1. Опрацювання питання визначення Мінветеранів центральним органом виконавчої влади, відповідальним за формування та реалізацію державної ветеранської політики |  | перегляд основних функцій і завдань Мінветеранів, внесення змін до положення про Мінветеранів |  | І квартал 2025 року | Мінветеранів Міноборони МВС МОЗ Мінсоцполітики Мінекономіки Мінфін Національна поліція | внесено зміни до положення про Мінветеранів |
| 2. Здійснення аналізу діючої мережі закладів з надання послуг ветеранам/ветеранкам та оцінки потреб ветеранів/ ветеранок з метою визначення рівня забезпечення такими послугами для підвищення ефективності реалізації державної політики щодо ветеранів/ ветеранок |  | проведення аналізу діючої мережі закладів з надання послуг ветеранам/ ветеранкам та оцінки потреб ветеранів/ ветеранок |  | 2025 рік | Мінветеранів Міноборони МОЗ Мінсоцполітики МВС обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) | розроблено пропозиції щодо розвитку мережі закладів надання послуг ветеранам/ ветеранкам |
| 3. Забезпечення функціонування кроссекторальної системи збору, обміну даними і аналітикою з метою визначення єдиної державної політики щодо ветеранів/ветеранок та членів їх сімей між різними державними інституціями |  | 1) визначення органів виконавчої влади, які є власниками реєстрів |  | 2024—2025 роки | Мінветеранів Міноборони МОЗ Мінсоцполітики Мінцифри МВС ДМС ДСНС НСЗУ Національна поліція Адміністрація Держприкордонслужби Національна гвардія (за згодою) | підготовлено та погоджено із заінтересованими органами оптимальний перелік реєстрів |
|  |  | 2) визначення шляхів отримання та обміну відповідними даними та інформацією між власниками реєстрів |  | 2024—2025 роки | Мінветеранів Мінцифри Міноборони МОЗ Мінсоцполітики Національна поліція Адміністрація Держприкордонслужби Національна гвардія (за згодою) ДСНС | видано нормативно-правові акти стосовно функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни та інших публічних електронних реєстрів |
|  |  | 3) наповнення Єдиного державного реєстру ветеранів війни інформацією та даними стосовно соціального стану та потреб ветеранів/ветеранок, членів їх сімей |  | 2025—2027 роки | Мінветеранів Мінцифри Міноборони МВС МОЗ Мінсоцполітики Національна поліція Адміністрація Держприкордонслужби Національна гвардія (за згодою) ДСНС | визначено оптимальний перелік відомостей (даних) для їх збору та обміну, зокрема між державними інституціями, які використовуватимуться під час формування та реалізації державної ветеранської політики на державному та місцевому рівні |
|  |  | 4) розширення можливостей Єдиного державного реєстру ветеранів війни щодо збору та обміну інформацією і даними про ветеранів/ ветеранок, членів їх сімей |  | 2025—2027 роки | Мінветеранів Мінцифри Міноборони МВС МОЗ Мінсоцполітики Національна поліція | забезпечено належне функціонування, ведення, адміністрування та підтримку Єдиного державного реєстру ветеранів війни |
| 4. Впровадження міжвідомчої координації та протоколів перенаправлення ветеранів/ветеранок та членів їх сімей за відповідними послугами |  | розроблення порядку взаємодії надавачів послуг для ветеранів/ветеранок та членів їх сімей щодо соціальних, медичних, правничих та інших публічних послуг |  | 2025 рік | Мінветеранів Міноборони МВС МОЗ Мінсоцполітики Мінекономіки Державний центр зайнятості (за згодою) | прийнято відповідний нормативно-правовий акт |
| 5. Перегляд підходів до визначення кола осіб, які можуть претендувати на встановлення статусу ветерана/ветеранки та членів їх сімей |  | проведення аналізу умов визначення кола осіб, які можуть претендувати на встановлення статусу ветерана/ветеранки війни та членів їх сімей |  | 2024—2026 роки | Мінветеранів Міноборони МВС Національна поліція Національна гвардія (за згодою) Адміністрація Держприкордонслужби ДСНС Національне антикорупційне бюро (за згодою) Державне бюро розслідувань (за згодою) | розроблено проекти відповідних нормативно-правових актів |
| 6. Оновлення та актуалізація процедури встановлення і позбавлення статусу ветерана/ветеранки |  | оновлення та актуалізація процедури встановлення і позбавлення статусу ветерана/ветеранки, члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника та Захисниці України |  | 2024—2025 роки | Мінветеранів Міноборони МВС Національна поліція Національна гвардія (за згодою) Адміністрація Держприкордонслужби ДСНС Національне антикорупційне бюро (за згодою) Державне бюро розслідувань (за згодою) | прийнято відповідні акти Кабінету Міністрів України |
| 7. Визначення необхідної пріоритезації в наданні послуг ветеранам/ ветеранкам та членам їх сімей в межах усіх можливих супутніх статусів (тимчасових і пожиттєвих) |  | проведення аналізу механізмів надання послуг, спрямованих на підвищення рівня життя та добробуту ветеранів/ветеранок та членів їх сімей |  | 2024—2026 роки | Мінветеранів Міноборони Мінсоцполітики МВС Національна поліція Національна гвардія (за згодою) Адміністрація Держприкордонслужби ДСНС | проведено аналіз механізмів надання послуг та визначено відповідні пріоритети |
| 8. Проведення аналізу потреб ветеранів/ветеранок та членів їх сімей, які можливо задовольнити шляхом надання соціальних послуг |  | визначення потреб ветеранів/ветеранок та членів їх сімей |  | 2025 рік | Мінветеранів Мінсоцполітики Міноборони Мінмолодьспорт МВС МОЗ МОН | подано пропозиції щодо можливості задоволення потреб шляхом надання соціальних послуг |
| 9. Підвищення рівня доступності послуг для ветеранів/ветеранок шляхом цифровізації електронних публічних послуг |  | застосування сучасних інформаційних технологій для дистанційного консультування, визначення права ветеранів/ветеранок на послуги, допомоги, виплати та компенсації |  | 2025—2027 роки | Мінветеранів Міноборони Мінсоцполітики Мінцифри МВС | проведено відповідний аналіз та розроблено пропозиції щодо підвищення рівня доступності послуг для ветеранів/ ветеранок, членів їх сімей, членів сімей загиблих запроваджено механізми призначення та отримання послуг в електронній формі та можливість їх отримання без подачі звернення |
| 10. Забезпечення підтримки участі інститутів громадянського суспільства у формуванні та реалізації державної політики через механізми надання фінансової підтримки на реалізацію проектів |  | удосконалення механізмів надання фінансової підтримки інститутів громадянського суспільства на реалізацію проектів з підтримки ветеранів/ветеранок |  | 2025 рік | Мінветеранів Мінфін | прийнято відповідний нормативно-правовий акт |
| 11. Запровадження ефективних інструментів для забезпечення переходу від військової служби (служби) до цивільного життя, зокрема шляхом запровадження діяльності фахівців із супроводу ветеранів/ветеранок, сприяння розвитку центрів ветеранського розвитку та ветеранських просторів, а також залучення надавачів соціальних, медичних, правничих та інших публічних послуг |  | 1) забезпечення відкриття центрів ветеранського розвитку на базі суб’єктів освітньої діяльності |  | 2024—2025 роки | Мінветеранів обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) | відкрито 25 обласних центрів ветеранського розвитку на базі суб’єктів освітньої діяльності |
|  |  | 2) запровадження діяльності фахівців із супроводу ветеранів/ветеранок, спрямованої на підтримку суб’єктів системи переходу |  | 2024—2025 роки | Мінветеранів обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) | забезпечено діяльність фахівця із супроводу ветеранів/ветеранок, спрямовану на підтримку суб’єктів системи переходу |
|  |  | 3) підтримка утворення ветеранських просторів на регіональному та місцевому рівні |  | 2024—2026 роки | Мінветеранів обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) | забезпечено відкриття ветеранських просторів на регіональному та місцевому рівні |
|  | Операційна ціль 2. Відновлення та підтримка фізичного і психічного здоров’я ветеранів/ветеранок |  |  |  |  |  |
| 12. Впровадження комплексних програм розвитку професійної, фізкультурно-спортивної, соціальної та психологічної реабілітації, а також розвитку адаптивних видів спорту для відновлення та підтримки фізичного і психічного здоров’я ветеранів/ветеранок з урахуванням їх потреб |  | впровадження комплексних програм розвитку професійної, фізкультурно-спортивної, соціальної та психологічної реабілітації, вжиття заходів для підтримки та розвитку адаптивних видів спорту |  | 2024—2026 роки | Мінветеранів Мінмолодьспорт МОЗ НСЗУ МВС Міноборони обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) | прийнято відповідні нормативно-правові акти |
| 13. Визначення та забезпечення отримання медичних послуг, які є необхідними для відновлення та підтримки здоров’я ветеранів/ ветеранок |  | проведення аналізу потреб ветеранів/ветеранок щодо відновлення та підтримки фізичного та психічного здоров’я |  | ІІ квартал 2025 року | Мінветеранів Мінсоцполітики МВС | подано на розгляд Кабінету Міністрів України відповідні пропозиції |
| 14. Удосконалення системи надання медичної допомоги та реабілітації у сфері охорони здоров’я в межах програми медичних гарантій обслуговування населення |  | перегляд програм медичних гарантій обслуговування населення для удосконалення надання ветеранам/ ветеранкам медичної допомоги та реабілітації у сфері охорони здоров’я |  | 2025—2026 роки | МОЗ Мінветеранів НСЗУ | прийнято відповідні нормативно-правові акти |
| 15. Розроблення та впровадження комплексної системи фізичної та психологічної реабілітації з урахуванням потреб ветеранів/ветеранок |  | впровадження комплексної підтримки ветеранів/ветеранок та членів їх сімей (запровадження широкого спектра послуг, забезпечення індивідуального підходу до надання медичної, психологічної, соціальної, освітньої підтримки відповідно до потреб ветеранів/ветеранок та членів їх сімей, забезпечення механізму прозорого та послідовного визначення потреб) |  | 2025—2026 роки | Мінветеранів МОЗ Мінмолодьспорт | прийнято відповідні нормативно-правові акти |
| 16. Визначення та забезпечення надання додаткових медичних послуг, які є необхідними для відновлення та підтримки здоров’я ветеранів/ветеранок |  | визначення переліку додаткових медичних послуг, забезпечення надання таких додаткових медичних послуг, що є необхідними для підвищення якості життя ветеранів/ветеранок, відновлення та/або підтримки здоров’я |  | 2024—2027 роки | Мінветеранів МОЗ НСЗУ | визначено додаткові медичні послуги, які є необхідними для підвищення якості життя, відновлення та/або підтримки здоров’я ветеранів/ветеранок |
|  | Операційна ціль 3. Забезпечення працевлаштування та освіти |  |  |  |  |  |
| 17. Створення належних умов для професійного розвитку ветеранів/ветеранок під час проходження військової служби (служби), звільнення з військової служби (служби) та збереження їх конкурентоздатності на ринку праці |  | забезпечення доступу ветеранів/ветеранок до інформації про можливості професійного розвитку та перекваліфікації через спеціалізовані платформи та центри ветеранського розвитку |  | 2024—2026 роки | Мінветеранів Мінекономіки МВС Державний центр зайнятості (за згодою) | збільшено кількість ветеранів/ветеранок, членів їх сімей, які обізнані про можливості професійного розвитку та перекваліфікації |
| 18. Забезпечення працевлаштування ветеранів/ветеранок, які мають мотивацію, бойовий досвід та бажання реалізувати себе у сфері, дотичній до військової служби (служби) |  | удосконалення стимулюючих механізмів підтримки роботодавців щодо працевлаштування ветеранів/ветеранок, зокрема тих, яким встановлено інвалідність внаслідок війни, членів сімей ветеранів/ ветеранок |  | 2024—2026 роки | Мінветеранів Мінекономіки Міноборони МВС Державний центр зайнятості (за згодою) | прийнято відповідні нормативно-правові акти |
| 19. Доступ ветеранів/ветеранок до програм неформальної освіти, а також послуг, які надаються фахівцями, які працюють з молоддю та ветеранами/ветеранками, зокрема шляхом реалізації програми “Молодіжний працівник” |  | спрощення механізмів доступу ветеранів/ ветеранок до програм неформальної освіти, а також послуг, які надаються фахівцями, які працюють з молоддю та ветеранами/ветеранками, зокрема шляхом реалізації програми “Молодіжний працівник” |  | 2025—2027 роки | Мінмолодьспорт МОН Мінветеранів обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) | розроблено короткостроковий навчальний курс-тренінг спеціалізованого рівня в рамках програми “Молодіжний працівник” |
|  | Операційна ціль 4. Підтримка членів сімей ветеранів/ветеранок |  |  |  |  |  |
| 20. Забезпечення умов для підтримки фізичного здоров’я членів сімей ветеранів/ветеранок, розвиток спортивних та інших програм |  | проведення відповідного аналізу щодо визначення закладів, які проводять підтримку фізичного здоров’я членів сімей ветеранів/ветеранок |  | 2024—2026 роки | Мінветеранів Мінмолодьспорт МОЗ Міноборони МВС | визначено перелік закладів, які забезпечують підтримку фізичного здоров’я |
| 21. Розроблення комплексних реабілітаційних програм із збереження психічного здоров’я членів сімей ветеранів/ветеранок |  | забезпечення розроблення програм психологічної реабілітації, збереження психічного здоров’я для членів сімей ветеранів/ ветеранок |  | 2024—2027 роки | Мінветеранів Мінмолодьспорт МОЗ Міноборони МВС | розроблено програми психологічної підтримки членів сімей ветеранів/ ветеранок |
| 22. Забезпечення умов для здобуття певного рівня освіти (дошкільної, повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої) для дітей ветеранів/ветеранок |  | забезпечення безперешкодного доступу дітей ветеранів/ветеранок до здобуття ними певного рівня освіти |  | 2024—2027 роки | Мінветеранів МОН МВС обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) | забезпечено здобуття дітьми ветеранів/ветеранок певних рівнів освіти (дошкільної, повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої) |
| 23. Забезпечення підтримки дітей ветеранів/ветеранок у здобутті за їх бажанням певних рівнів освіти |  | забезпечення підтримки дітей ветеранів/ветеранок у здобутті за їх бажанням певних рівнів освіти |  | 2024—2025 роки | МОН Мінветеранів МВС обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) | забезпечено моніторинг стану отримання певних рівнів освіти дітьми ветеранів/ветеранок |
|  | Операційна ціль 5. Економічна незалежність |  |  |  |  |  |
| 24. Проведення аналізу грантових програм підтримки для започаткування ветеранського бізнесу ветеранами/ветеранками та членами їх сімей |  | забезпечення аналізу реалізації грантових програм підтримки |  | 2024—2026 роки | Мінветеранів Мінекономіки Державний центр зайнятості (за згодою) | забезпечено щорічне збільшення кількості грантових програм фінансової підтримки для започаткування ветеранського бізнесу |
| 25. Забезпечення залучення ветеранів/ветеранок та членів їх сімей до програм розвитку підприємництва |  | здійснення аналізу переліку грантових програм фінансової підтримки для започаткування ветеранського бізнесу |  | 2024—2027 роки | Мінветеранів Мінекономіки Державний центр зайнятості (за згодою) | переглянуто перелік грантових програм фінансової підтримки ветеранів/ветеранок та членів їх сімей для започаткування ветеранського бізнесу |
| 26. Забезпечення працевлаштування ветеранів/ветеранок з урахуванням заходів із сприяння зайнятості населення, передбачених законодавством |  | здійснення заходів щодо працевлаштування ветеранів/ветеранок та членів їх сімей |  | 2024—2027 роки | Мінекономіки Мінветеранів Державний центр зайнятості (за згодою) | збільшено на 50 відсотків частку працевлаштованих ветеранів/ветеранок та членів їх сімей |
| 27. Опрацювання програм супроводу для започаткування ветеранами/ветеранками та членами їх сімей власної справи |  | впровадження програм супроводу для започаткування ветеранами/ветеранками та членами їх сімей власної справи |  | 2024—2027 роки | Мінветеранів Мінекономіки Державний центр зайнятості (за згодою) | впроваджено програми супроводу для започаткування ветеранами/ветеранками та членами їх сімей власної справи |
|  | Операційна ціль 6. Державні гарантії |  |  |  |  |  |
| 28. Удосконалення пенсійного забезпечення ветеранів/ветеранок та членів їх сімей |  | посилення справедливості пенсійного забезпечення ветеранів/ветеранок |  | 2024—2027 роки | Мінсоцполітики Мінфін Мінветеранів Міноборони МВС Національне антикорупційне бюро (за згодою) | розроблено відповідні нормативно-правові акти |
| 29. Забезпечення впровадження надання різних видів державної підтримки ветеранам/ветеранкам, орієнтованої на їх потреби (зокрема індивідуальні) |  | визначення механізмів надання адресної підтримки ветеранам/ ветеранкам та членам їх сімей, зокрема критеріїв фінансово-майнового стану отримувача |  | 2024—2026 роки | Мінветеранів Мінсоцполітики Мінфін | розроблено та прийнято відповідні нормативно-правові акти |
| 30. Запровадження уніфікованого підходу по всій Україні, у тому числі із застосуванням цифрових рішень, надання ветеранам/ветеранкам пільг на проїзд усіма видами транспорту відповідно до їх потреб |  | запровадження уніфікованого підходу по всій Україні, зокрема із застосуванням цифрових рішень, надання ветеранам/ветеранкам пільг на проїзд усіма видами транспорту відповідно до їх потреб |  | 2024—2027 роки | Мінсоцполітики Мінветеранів Мінінфраструктури Мінфін Міноборони обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) | розроблено нормативно-правові акти |
| 31. Осучаснення підходів до вирішення житлових питань ветеранів/ ветеранок, зокрема шляхом реалізації доступних програм іпотечного кредитування |  | запровадження нових фінансово-кредитних механізмів забезпечення ветеранів/ветеранок доступним житлом |  | 2024—2026 роки | Мінветеранів Мінекономіки Мінфін МОН | розроблено нормативно-правові акти |
|  | Стратегічна ціль 2. Повага та вшанування пам’яті |  |  |  |  |  |
|  | Операційна ціль 1. Повага до ветеранів/ветеранок |  |  |  |  |  |
| 32. Залучення ветеранів/ветеранок до розроблення та реалізації програми щодо вшанування пам’яті загиблих (померлих) ветеранів/ветеранок та інформування про їх роль у підтриманні національної стійкості та обороноздатності, викладанні відповідних дисциплін у навчальних закладах різного рівня |  | розроблення із залученням ветеранів/ ветеранок державних та регіональних програм, заходів із вшанування пам’яті та інформування про роль ветеранів/ ветеранок у підтриманні національної стійкості та обороноздатності, передбачення викладання відповідних дисциплін у закладах освіти |  | 2024—2027 роки | Мінветеранів МКСК обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою) | забезпечено щорічне проведення на державному та регіональному рівні заходів з вшанування пам’яті та інформування про роль ветеранів/ветеранок у підтриманні національної стійкості та обороноздатності |
| 33. Розроблення комплексних ефективних програм, спрямованих на виявлення поваги, подяки та пошани ветеранам/ветеранкам, які повернулись до реалій мирного життя, інтегрувались в територіальні громади і трудові колективи |  | затвердження рекомендацій щодо складення комплексних програм, спрямованих на висловлення поваги, подяки та пошани ветеранам/ветеранкам, які інтегрувались в територіальні громади і трудові колективи |  | 2024—2026 роки | Мінветеранів МКСК обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою) | розроблено та запроваджено комплексні програми різного рівня, спрямовані на висловлення поваги, подяки та пошани ветеранам/ветеранкам, зміцнення почуття єдності та солідарності між ветеранами/ветеранками та громадянами |
| 34. Розроблення комплексу заходів, насамперед за участю ветеранів/ ветеранок, з метою посилення суспільної свідомості, спрямованої на оборону та захист своєї держави, популяризації військової історії |  | забезпечення заходів з популяризації історії збройної агресії Російської Федерації проти України, що сприятиме посиленню суспільної свідомості населення |  | 2024—2027 роки | Мінветеранів МКСК обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою) | забезпечено щорічне проведення заходів, спрямованих на популяризацію військової історії, підвищення рівня суспільної свідомості щодо необхідності оборони та захисту своєї держави |
| 35. Розроблення комплексу заходів, спрямованих на формування позитивного образу ветерана/ ветеранки, поширення інформації про ветеранів/ветеранок |  | забезпечення здійснення заходів з поширення інформації про подвиги ветеранів/ ветеранок, проявлені під час захисту суверенітету та територіальної цілісності України |  | 2024—2027 роки | Мінветеранів МОН обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) | проведено інформаційну кампанію з популяризації та формування позитивного образу ветерана/ветеранки |
| 36. Розроблення та реалізація комунікаційних стратегій, спрямованих на виховання поваги до ветеранів/ветеранок та популяризацію історії боротьби України за незалежність |  | забезпечення проведення форумів, конференцій, засідань за круглим столом національно-патріотичного спрямування стосовно подій, пов’язаних із збройною агресією Російської Федерації проти України, а також спрямованих на підвищення рівня знань про видатних ветеранів/ ветеранок |  | 2024—2027 роки | Мінветеранів МКСК обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) | забезпечено щорічне проведення заходів, спрямованих на підвищення рівня суспільного розуміння важливості внеску ветеранів/ветеранок у розвиток держави |
| 37. Розроблення комплексу заходів та програм, спрямованих на посилення поваги до ветеранів/ветеранок в контексті зміцнення безпекової стійкості держави |  | забезпечення заходів для поширення в суспільстві важливої інформації з питань відзначення подвигів ветеранів/ ветеранок, проявлених під час захисту суверенітету та територіальної цілісності України |  | 2024—2027 роки | Мінветеранів МКСК інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою) | забезпечено розроблення комплексу заходів та програм, спрямованих на посилення поваги до ветеранів/ветеранок в контексті зміцнення безпекової стійкості держави |
|  | Операційна ціль 2. Вшанування пам’яті загиблих (померлих) ветеранів/ветеранок |  |  |  |  |  |
| 38. Забезпечення розроблення та реалізації політики з увічнення та вшанування пам’яті загиблих (померлих) ветеранів/ветеранок |  | визначення основних завдань, спрямованих на увічнення та вшанування пам’яті загиблих (померлих) ветеранів/ ветеранок |  | 2024—2027 роки | Мінветеранів | прийнято відповідні нормативно-правові акти |
| 39. Розроблення алгоритму здійснення заходів з увічнення та вшанування пам’яті загиблих (померлих) ветеранів/ветеранок |  | розроблення алгоритмів здійснення заходів з гідного вшанування пам’яті загиблих (померлих) ветеранів/ветеранок (проведення пошуку, поховання та перепоховання, збереження та облаштування військових поховань, увічнення пам’яті тощо) |  | 2024—2027 роки | Мінветеранів обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) | визначено алгоритми здійснення заходів з увічнення та вшанування пам’яті загиблих (померлих) ветеранів/ветеранок |
| 40. Запровадження стандартів почесного поховання загиблих (померлих) ветеранів/ветеранок, зокрема на Національному військовому меморіальному кладовищі, а також стандартів оформлення військових меморіальних кладовищ та секторів військових поховань на рівні територіальних громад |  | розроблення стандарту проведення почесного поховання загиблих (померлих) ветеранів/ ветеранок, зокрема на Національному військовому меморіальному кладовищі, та стандарту оформлення військових меморіальних кладовищ та секторів військових поховань на кладовищах на територіях територіальних громад |  | 2024—2026 роки | Мінветеранів обласні, Київська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою) | затверджено стандарти оформлення військових меморіальних кладовищ та секторів військових поховань на кладовищах, проведення почесного поховання загиблих (померлих) ветеранів/ ветеранок |
| 41. Розроблення заходів для забезпечення ефективної комунікації з уповноваженими особами органів місцевого самоврядування, територіальних громад та місцевих держадміністрацій (військових адміністрацій) щодо необхідності коректної реалізації політики увічнення та вшанування пам’яті загиблих |  | 1) розроблення методичних рекомендацій щодо обов’язкової реалізації на рівні регіонів та територіальних громад політики увічнення та вшанування пам’яті загиблих ветеранів/ ветеранок |  | 2024—2027 роки | Мінветеранів обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) | затверджено методичні рекомендації щодо реалізації на рівні регіонів та територіальних громад політики увічнення та вшанування пам’яті загиблих ветеранів/ветеранок |
|  |  | 2) затвердження органами місцевого самоврядування та місцевими держадміністраціями програм вшанування пам’яті, демонстрації шанобливого ставлення до загиблих (померлих) ветеранів/ветеранок, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, обʼєктів меморіалізації |  | 2024—2027 роки | Мінветеранів обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою) | 100 відсотків територіальних громад на контрольованій території України мають власну програму вшанування пам’яті та шанобливого ставлення до загиблих (померлих) ветеранів/ ветеранок, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, власні обʼєкти меморіалізації тощо |
|  | Стратегічна ціль 3. Визначення участі ветеранів/ветеранок у забезпеченні національної безпеки та обороноздатності |  |  |  |  |  |
|  | Операційна ціль 1. Захист інтересів ветеранів/ветеранок (учасників бойових дій) та членів їх сімей під час проходження військової служби (служби), зокрема служби у військовому резерві |  |  |  |  |  |
| 42. Розроблення та впровадження механізмів ідентифікації ветеранів/ ветеранок серед військовослужбовців з метою вдосконалення збору даних та аналітики про потреби ветеранів/ ветеранок під час проходження ними військової служби (служби) |  | розроблення механізму збору даних та аналітики про потреби військовослужбовців з числа ветеранів/ ветеранок під час проходження ними військової служби (служби) із застосуванням цифрових інструментів ідентифікації |  | 2024—2025 роки | Мінветеранів Міноборони Мінсоцполітики МВС Національна поліція Національна гвардія (за згодою) Адміністрація Держприкордонслужби СБУ (за згодою) Служба зовнішньої розвідки (за згодою) Управління державної охорони (за згодою) Адміністрація Держспецзв’язку ДСНС | розроблено нормативно-правовий акт |
| 43. Забезпечення дотримання прав та інтересів ветеранів/ветеранок під час проходження ними військової служби (служби), служби у військовому резерві або виконання ними інших військових обов’язків |  | забезпечення дотримання прав ветеранів/ветеранок, передбачених законодавством, зокрема на соціальний захист, медичне забезпечення |  | 2024—2027 роки | Мінветеранів Міноборони МВС Національна поліція Національна гвардія (за згодою) Адміністрація Держприкордонслужби Служба зовнішньої розвідки (за згодою) Адміністрація Держспецзв’язку ДСНС СБУ (за згодою) Управління державної охорони (за згодою) | проведено аудит та підготовлено відповідні рекомендації |
| 44. Дослідження (вивчення) досвіду ветеранів/ветеранок у період проходження ними служби у військовому резерві, зокрема у випадку повернення на військову службу (службу), та їх спроможності до відновлення рівня свого добробуту |  | проведення дослідження щодо досвіду ветеранів/ ветеранок у період їх служби у військовому резерві, зокрема їх повернення на військову службу, вивчення спроможності ветеранів/ ветеранок у відновленні рівня свого добробуту після завершення військової служби (служби) |  | 2024—2025 роки | Мінветеранів Міноборони МВС Національна поліція Національна гвардія (за згодою) Адміністрація Держприкордонслужби СБУ (за згодою) Служба зовнішньої розвідки (за згодою) Управління державної охорони (за згодою) Адміністрація Держспецзв’язку ДСНС | проведено аудит та підготовлено відповідні рекомендації |
| 45. Оновлення системи соціального та правового захисту ветеранів/ ветеранок під час проходження ними військової служби, зокрема з метою уніфікації державних механізмів підтримки, що на сьогодні реалізуються різними органами державної влади, створення зрозумілої, прозорої системи, яка полегшить доступ до необхідних ресурсів для ветеранів/ветеранок та членів їх сімей |  | посилення міжвідомчої взаємодії щодо оновлення системи соціального та правового захисту ветеранів/ветеранок під час проходження ними військової служби (служби) |  | 2024—2025 роки | Мінветеранів Міноборони МВС Національна поліція Національна гвардія (за згодою) Адміністрація Держприкордонслужби СБУ Служба зовнішньої розвідки (за згодою) Управління державної охорони (за згодою) Адміністрація Держспецзв’язку ДСНС | прийнято відповідні нормативно-правові акти |
|  | Операційна ціль 2. Участь ветеранів/ветеранок та членів їх сімей у підготовці національного спротиву |  |  |  |  |  |
| 46. Імплементація в систему національного спротиву практичного досвіду, набутого ветеранами/ветеранками під час захисту суверенітету та територіальної цілісності України |  | застосування практичного досвіду, набутого ветеранами/ветеранками під час захисту суверенітету та територіальної цілісності України, в системі національного спротиву |  | 2025 рік | Мінветеранів Міноборони МВС | розроблено відповідні нормативно-правові акти |
| 47. Укомплектування центрів підготовки громадян України до національного спротиву, які утворюються обласними, районними держадміністраціями (військовими адміністраціями), вмотивованими, з бойовим досвідом інструкторами з числа ветеранів/ветеранок |  | забезпечення залучення ветеранів/ветеранок з бойовим досвідом до роботи інструкторами в центрах підготовки громадян України до національного спротиву, які утворюються обласними, районними держадміністраціями (військовими адміністраціями) |  | 2025—2027 роки | Міноборони, Мінветеранів інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою) | не менше 15 відсотків ветеранів/ветеранок з бойовим досвідом залучено до роботи інструкторами в центрах підготовки громадян України до національного спротиву |
| 48. Забезпечення підготовки кваліфікованого кадрового потенціалу з числа ветеранів/ветеранок з подальшим їх залученням до освітньої діяльності з початкової загальновійськової підготовки та базової загальновійськової підготовки |  | розроблення програми підвищення кваліфікації та методичної майстерності педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, які мають статус ветерана/ветеранки та проводять початкову загальновійськову підготовку в системі освіти |  | 2025—2026 роки | Мінветеранів Міноборони інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | впроваджено програми підвищення кваліфікації |
| 49. Забезпечення залучення ветеранів/ ветеранок до підготовки та реалізації програм, проектів та заходів у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності |  | забезпечення залучення ветеранів/ветеранок до організації та реалізації програм, проектів та заходів, спрямованих на національно-патріотичне виховання, військово-патріотичне виховання, громадянську освіту |  | 2025—2027 роки | Мінветеранів Міноборони Мінмолодьспорт інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою) | забезпечено щорічне збільшення кількості залучених ветеранів/ветеранок до організації та реалізації програм, проектів та заходів, спрямованих на національно-патріотичне виховання, військово-патріотичне виховання, громадянську освіту |