ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 18 червня 2024 р. № 564-р

ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН 
заходів з реалізації у 2024—2026 роках Державної стратегії у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, 
туберкульозу та вірусним гепатитам на період до 2030 року

| Найменування завдання | Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання | Значення індикатора, за роками |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік |
| Зменшення рівня захворюваності на ВІЛ-інфекцію та зниження рівня смертності від хвороб, зумовлених СНІДом |  |  |  |  |  |  |
| Запобігання новим випадкам інфікування ВІЛ-інфекцією |  |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення доступу та сприяння отриманню представниками ключових груп населення щодо інфікування ВІЛ комплексних профілактичних послуг, зокрема тих, що надаються на рівні громад і силами спільнот, за рахунок державного та місцевого бюджетів | 1) забезпечення надання особам із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин послуг із профілактики ВІЛ | МОЗ громадські та благодійні організації (за згодою) | кількість осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин, охоплених послугами із профілактики ВІЛ | 207 351 | 211 498 | 215 727 |
|  | 2) забезпечення надання особам, які надають сексуальні послуги за винагороду, послуг із профілактики ВІЛ | МОЗ громадські та благодійні організації (за згодою) | кількість осіб, які надають сексуальні послуги за винагороду, охоплених послугами із профілактики ВІЛ | 54 488 | 55 577 | 56 688 |
|  | 3) забезпечення надання чоловікам, які мають сексуальні стосунки із чоловіками, послуг із профілактики ВІЛ | МОЗ громадські та благодійні організації (за згодою) | кількість чоловіків, які мають сексуальні стосунки із чоловіками, охоплених послугами із профілактики ВІЛ | 48 533 | 49 503 | 50 493 |
|  | 4) забезпечення надання трансгендерним особам послуг із профілактики ВІЛ | МОЗ громадські та благодійні організації (за згодою) | кількість трансгендерних осіб, охоплених послугами із профілактики ВІЛ | 5 250 | 5 800 | 6 450 |
|  | 5) забезпечення надання засудженим та ув’язненим особам послуг із профілактики ВІЛ | Мін’юст громадські та благодійні організації (за згодою) | кількість установ виконання покарань, охоплених послугами із профілактики ВІЛ для засуджених та ув’язнених осіб | 97 |  |  |
|  | 6) забезпечення в рамках роботи “гарячої лінії” МОЗ можливості щодо надання консультацій з питань профілактики ВІЛ-інфекції, туберкульозу, вірусних гепатитів | МОЗ громадські та благодійні організації (за згодою) | кількість підготовлених звітів про роботу “гарячої лінії” МОЗ з питань профілактики ВІЛ-інфекції, туберкульозу, вірусних гепатитів | 1 | 1 | 1 |
| 2. Досягнення елімінації передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини | 1) забезпечення елімінації передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини | МОЗ Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) | кількість регіонів, у яких забезпечено елімінацію передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини | 27 | 27 | 27 |
|  | 2) організація роботи регіональних комітетів з питань валідації елімінації ВІЛ-інфекції від матері до дитини | Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) | кількість регіонів, у яких організовано роботу регіональних комітетів з питань валідації елімінації передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини | 27 | 27 | 27 |
|  | 3) розроблення та впровадження “дорожніх карт” з елімінації передачі ВІЛ-інфекції, сифілісу, вірусних гепатитів від матері до дитини та її оновлення | МОЗ Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) | кількість затверджених “дорожніх карт” з елімінації передачі ВІЛ-інфекції, сифілісу, вірусних гепатитів від матері до дитини | 1 | 1 | 1 |
|  | 4) забезпечення профілактики інфікування ВІЛ при передачі від матері до дитини шляхом забезпечення молочними сумішами ВІЛ-експонованих дітей, народжених жінками із ВІЛ-позитивним статусом, з метою запобігання вертикальній постнатальній передачі ВІЛ таким дітям під час грудного вигодовування | органи місцевого самоврядування (за згодою) | кількість регіонів, які забезпечені замінниками грудного молока (молочними сумішами) | 27 | 27 | 27 |
| 3. Проведення комплексних інформаційних кампаній з питань профілактики ВІЛ- інфекції, спрямованих на різні групи населення, зокрема підлітків і молодь, і системних навчальних заходів для професійних і пріоритетних груп працівників правоохоронних органів, закладів освіти, військовослужбовців | проведення національних і регіональних інформаційних кампаній з питань профілактики ВІЛ-інфекції | МОЗ Мінмолодьспорт Нацсоцслужба Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за згодою) Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) | кількість проведених національних інформаційних кампаній з питань профілактики ВІЛ-інфекції кількість регіонів, у яких проведено інформаційні кампанії з питань профілактики ВІЛ-інфекції | 1 27 | 1 27 | 1 27 |
|  |  | громадські та благодійні організації (за згодою) |  |  |  |  |
| 4. Забезпечення доступу до замісної підтримувальної терапії, зокрема в місцях позбавлення волі | забезпечення доступу до замісної підтримувальної терапії особам із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів, зокрема в місцях позбавлення волі | МОЗ Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) | кількість осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів, охоплених замісною підтримувальною терапією, зокрема в місцях позбавлення волі | 36 867 | 42 155 | 47 443 |
| 5. Унеможливлення інфікування ВІЛ-інфекцією під час отримання медичної допомоги, зокрема переливання крові, її компонентів, трансплантації органів і тканин | забезпечення проведення обов’язкового тестування з метою виявлення ВІЛ в отримуваних від донорів крові (її компонентах), органах, тканинах та інших біологічних матеріалах людини під час використання зазначених матеріалів у медичній практиці та наукових дослідженнях | МОЗ Мін’юст Міноборони Національна академія медичних наук (за згодою) Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) | проведено тестування з метою виявлення ВІЛ в отримуваних від донорів крові (її компонентах), органах, тканинах та інших біологічних матеріалах людини, відсотків | 100 | 100 | 100 |
| 6. Забезпечення доступу до послуг медикаментозної доконтактної профілактики ВІЛ-інфекції особам, які її потребують | забезпечення доконтактної профілактики ВІЛ-інфекції особам, які її потребують | МОЗ Мін’юст Міноборони Національна академія медичних наук (за згодою) Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) громадські та благодійні організації (за згодою) | кількість осіб, охоплених доконтактною профілактикою ВІЛ-інфекції, тис. осіб | 15 000 | 16 500 | 18 000 |
| 7. Забезпечення надання послуг медикаментозної постконтактної профілактики ВІЛ-інфекції особам, які її потребують | забезпечення постконтактної профілактики ВІЛ-інфекції особам, які її потребують | МОЗ Міноборони Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) Національна академія медичних наук (за згодою) громадські та благодійні організації (за згодою) | кількість осіб, охоплених постконтактною профілактикою ВІЛ-інфекції, тис. осіб | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Удосконалення системи ефективного виявлення випадків ВІЛ-інфекції |  |  |  |  |  |  |
| 8. Досягнення високого рівня обізнаності населення щодо свого ВІЛ-статусу | 1) забезпечення популяризації самотестування на ВІЛ-інфекцію та доступності тестових наборів для самотестування для населення | МОЗ Нацсоцслужба Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) громадські та благодійні організації (за згодою) | кількість регіонів, у яких реалізована можливість щодо надання послуг із самотестування на ВІЛ-інфекцію | 27 | 27 | 27 |
|  | 2) забезпечення населення послугами із тестування на ВІЛ | МОЗ Міноборони Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) | кількість осіб, охоплених послугами із тестування на ВІЛ | 1 951 540 | 2 146 690 | 2 361 360 |
|  | 3) забезпечення статевих партнерів осіб, які живуть із ВІЛ-інфекцією, послугами із тестування на ВІЛ | МОЗ Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) Національна академія медичних наук (за згодою) | кількість регіонів, у яких статеві партнери осіб, які живуть із ВІЛ-інфекцією, мають доступ до послуг із тестування на ВІЛ | 27 | 27 | 27 |
| 9. Забезпечення повного охоплення послугами із тестування на ВІЛ-інфекцію осіб, хворих на туберкульоз, осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин та отримувачів комплексних профілактичних послуг серед ключових груп населення | 1) забезпечення осіб, хворих на туберкульоз, послугами із тестування на ВІЛ | МОЗ Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) Національна академія медичних наук (за згодою) | рівень охоплення осіб, хворих на туберкульоз, послугами із тестування на ВІЛ, відсотків | 99 | 99 | 99 |
|  | 2) забезпечення осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин послугами із тестування на ВІЛ | МОЗ Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) Національна академія медичних наук (за згодою) | кількість осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин, охоплених послугами із тестування на ВІЛ | 207 351 | 211 498 | 215 727 |
|  |  | громадські та благодійні організації (за згодою) |  |  |  |  |
|  | 3) забезпечення осіб, які надають сексуальні послуги за винагороду, послугами із тестування на ВІЛ | МОЗ Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) Національна академія медичних наук (за згодою) громадські та благодійні організації (за згодою) | кількість осіб, які надають сексуальні послуги за винагороду, охоплених послугами із тестування на ВІЛ | 54 488 | 55 577 | 56 688 |
|  | 4) забезпечення чоловіків, які мають сексуальні стосунки із чоловіками, послугами із тестування на ВІЛ | МОЗ Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) Національна академія медичних наук (за згодою) громадські та благодійні організації (за згодою) | кількість чоловіків, які мають сексуальні стосунки із чоловіками, охоплених послугами із тестування на ВІЛ | 48 533 | 49 503 | 50 493 |
|  | 5) забезпечення трансгендерних осіб послугами із тестування на ВІЛ | МОЗ Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) Національна академія медичних наук (за згодою) громадські та благодійні організації (за згодою) | кількість трансгендерних осіб, охоплених послугами із тестування на ВІЛ | 4 300 | 4 700 | 5 200 |
|  | 6) забезпечення засуджених та ув’язнених осіб послугами із тестування на ВІЛ | Мін’юст громадські та благодійні організації (за згодою) | кількість засуджених та ув’язнених осіб, охоплених послугами із тестування на ВІЛ | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| 10. Забезпечення повного охоплення послугами з тестування та раннього виявлення ВІЛ-інфекції у вагітних та їх сексуальних партнерів | 1) забезпечення вагітних та їх сексуальних партнерів послугами із тестування на ВІЛ | МОЗ Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) Національна академія медичних наук (за згодою) | кількість регіонів, у яких вагітні та їх сексуальні партнери мають доступ до послуг із тестування на ВІЛ | 27 | 27 | 27 |
|  | 2) імплементація системи епідеміологічного нагляду за випадками нещодавнього інфікування ВІЛ | МОЗ Міноборони Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) Національна академія медичних наук (за згодою) громадські та благодійні організації (за згодою) | кількість регіонів, у яких імплементовано систему епідеміологічного нагляду за випадками нещодавнього інфікування ВІЛ | 12 | 15 | 18 |
| 11. Забезпечення доступності тестування на ВІЛ-інфекцію шляхом розширення мережі закладів, що надають відповідні послуги, залучення аптечної мережі, тестування на рівні громад і промоції самостійного тестування на ВІЛ | 1) забезпечення розширення доступу до послуг із тестування на ВІЛ у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування | МОЗ Міноборони Національна академія медичних наук (за згодою) Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) | кількість регіонів, у яких забезпечено розширення доступу до послуг із тестування на ВІЛ у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування | 27 | 27 | 27 |
|  | 2) проведення регулярного моніторингу щодо залишків медичних виробів для надання послуг із тестування на ВІЛ-інфекцію з метою недопущення їх дефіциту | МОЗ Міноборони державне підприємство “Медичні закупівлі України” (за згодою) Національна академія медичних наук (за згодою) Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) | кількість підготовлених звітів за результатами проведених моніторингів щодо залишків медичних виробів для надання послуг із тестування на ВІЛ-інфекцію з метою недопущення їх дефіциту | 12 | 12 | 12 |
|  | 3) впровадження системи супервізії щодо проведення тестування на ВІЛ-інфекцію для закладів, що надають послуги із тестування на ВІЛ, для оцінки повноти охоплення такими послугами та якості їх надання | МОЗ Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) | кількість регіонів, у яких впроваджено систему супервізії щодо проведення тестування на ВІЛ-інфекцію для закладів, що надають послуги із тестування на ВІЛ, для оцінки повноти охоплення такими послугами та якості їх надання | 27 | 27 | 27 |
|  | 4) розроблення та впровадження системи транспортування біологічного матеріалу від пунктів збору первинного рівня до районного, обласного та національного згідно з міжнародними вимогами до перевезення небезпечних вантажів | МОЗ Міноборони Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) | кількість регіонів, у яких розбудовано систему транспортування біологічного матеріалу від пунктів збору первинного рівня до районного, обласного та національного згідно з міжнародними вимогами до перевезення небезпечних вантажів | 27 |  |  |
|  |  |  | кількість розроблених стандартних операційних процедур щодо системи транспортування біологічного матеріалу | 1 |  |  |
|  | 5) зниження рівня стигматизації та дискримінації у сфері надання послуг із тестування на ВІЛ | МОЗ Міноборони Національна академія медичних наук (за згодою) Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) | кількість регіонів, у яких розроблено політику щодо недопущення стигматизації та дискримінації у сфері надання послуг із тестування на ВІЛ | 27 | 27 | 27 |
| 12. Забезпечення раннього виявлення ВІЛ-інфекції в дітей, народжених матерями із числа осіб, які живуть із ВІЛ-інфекцією | забезпечення проведення діагностики ВІЛ-інфекції в дітей молекулярно-генетичним методом | МОЗ Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) | кількість дітей, охоплених діагностикою ВІЛ-інфекції молекулярно-генетичним методом | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| 13. Гарантування якості надання лабораторних послуг, зокрема шляхом впровадження заходів із моніторингу якості виробів медичного призначення, що застосовуються для діагностики ВІЛ-інфекції, розроблення ефективних алгоритмів діагностики та програм із зовнішньої оцінки якості | 1) впровадження програм із зовнішньої оцінки та внутрішнього контролю якості досліджень щодо ВІЛ-інфекції | МОЗ Міноборони Мін’юст Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) Національна академія медичних наук (за згодою) | кількість регіонів, у яких впроваджено програми із зовнішньої оцінки та внутрішнього контролю якості досліджень щодо ВІЛ-інфекції | 27 | 27 | 27 |
|  | 2) забезпечення впровадження системи управління лабораторією, зокрема відповідно до вимог ISO 15189:2022 “Медичні лабораторії. Вимоги до якості та компетентності”, у закладах охорони здоров’я, що надають послуги із тестування на ВІЛ, і лабораторіях у сфері діагностики та лабораторного супроводу ВІЛ-інфекції | МОЗ Міноборони Мін’юст Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) Національна академія медичних наук (за згодою) | забезпечено впровадження системи управління лабораторією, зокрема відповідно до вимог ISO 15189:2022 “Медичні лабораторії. Вимоги до якості та компетентності”, у закладах охорони здоров’я, що надають послуги із тестування на ВІЛ, і лабораторіях у сфері діагностики та лабораторного супроводу ВІЛ-інфекції, відсотків | 75 |  |  |
|  | 3) розроблення та впровадження порядку верифікації алгоритмів тестування для діагностики ВІЛ-інфекції, його моніторинг і перегляд | МОЗ Міноборони Мін’юст Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) Національна академія медичних наук (за згодою) | кількість розроблених порядків верифікації алгоритмів тестування для діагностики ВІЛ-інфекції |  |  | 2 |
|  | 4) розроблення нормативно-правового акта, що регулює питання щодо оцінки характеристик, які підтверджують придатність медичних виробів перед їх застосуванням для діагностики ВІЛ-інфекції | МОЗ | кількість розроблених нормативно-правових актів, що регулюють питання щодо оцінки характеристик, які підтверджують придатність медичних виробів перед їх застосуванням для діагностики ВІЛ-інфекції | 1 |  |  |
| Забезпечення всебічного доступу до лікування ВІЛ-інфекції |  |  |  |  |  |  |
| 14. Забезпечення розширення доступу до антиретровірусної терапії до повного задоволення потреб у ній | 1) забезпечення дорослих і дітей із ВІЛ-інфекцією безперервною антиретровірусною терапією | МОЗ Міноборони Мін’юст Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) Національна академія медичних наук (за згодою) | кількість осіб, охоплених безперервною антиретровірусною терапією | 142 246 | 155 794 | 168 192 |
|  | 2) забезпечення безперервною антиретровірусною терапією в рамках програм із профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини | МОЗ Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) Національна академія медичних наук (за згодою) | кількість осіб, охоплених безперервною антиретровірусною терапією в рамках програм із профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
|  | 3) запровадження механізму видачі пацієнтам антиретровірусних препаратів за рецептом через залучення до їх відпуску суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами | МОЗ Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) | кількість розроблених нормативно-правових актів та/або інших процедур щодо запровадження механізму видачі пацієнтам антиретровірусних препаратів за рецептом через залучення до їх відпуску суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами |  |  | 1 |
| 15. Забезпечення початку антиретровірусної терапії відразу після встановлення діагнозу та в найбільш стислі строки | забезпечення початку антиретровірусної терапії протягом семи днів від дати встановлення діагнозу | МОЗ Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) | частка осіб, які розпочали антиретровірусну терапію протягом семи днів від дати встановлення діагнозу, відсотків | 80 | 85 | 87 |
| 16. Забезпечення доступу до нових препаратів відповідно до кращих міжнародних практик, налагодження системи їх безперебійного постачання | проведення аналізу нормативно-правових актів щодо забезпечення доступу до нових препаратів відповідно до кращих міжнародних практик та налагодження системи їх безперебійного постачання, їх перегляд з метою подальшого удосконалення | МОЗ | кількість підготовлених звітів щодо проведеного аналізу діючих нормативно-правових актів та їх перегляд з метою подальшого удосконалення | 1 | 1 | 1 |
| 17. Забезпечення проведення своєчасного та ефективного моніторингу, супровід лікування, контроль за побічними реакціями лікування опортуністичних інфекцій та інших соматичних станів | 1) забезпечення проведення профілактики, діагностики та лікування опортуністичних інфекцій | МОЗ Міноборони Мін’юст Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) Національна академія медичних наук (за згодою) | кількість регіонів, у яких забезпечено проведення профілактики, діагностики та лікування опортуністичних інфекцій | 27 | 27 | 27 |
|  | 2) забезпечення надання послуг із догляду та підтримки особам, які живуть із ВІЛ | МОЗ Національна академія медичних наук (за згодою) громадські та благодійні організації (за згодою) | кількість осіб, які живуть із ВІЛ, охоплених послугами із догляду та підтримки | 36 802 | 37 990 | 39 216 |
| 18. Забезпечення подальшого розвитку і впровадження системи нагляду та профілактики розвитку резистентних форм ВІЛ | 1) розроблення та затвердження порядку проведення моніторингу за резистентністю ВІЛ | МОЗ Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) | кількість розроблених і затверджених нормативно-правових актів щодо порядку проведення моніторингу за резистентністю ВІЛ | 1 | 1 |  |
|  | 2) забезпечення проведення лабораторного моніторингу за резистентністю ВІЛ до антиретровірусних препаратів | МОЗ Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) Національна академія медичних наук (за згодою) | кількість регіонів, які мають доступ до проведення лабораторного моніторингу за резистентністю ВІЛ до антиретровірусних препаратів | 27 | 27 | 27 |
|  | 3) проведення досліджень щодо первинної резистентності ВІЛ серед нещодавно інфікованих осіб | МОЗ Міноборони Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації Національна академія медичних наук (за згодою) | кількість регіонів, у яких проведено дослідження щодо первинної резистентності ВІЛ серед нещодавно інфікованих осіб | 27 | 27 | 27 |
|  | 4) проведення дослідження щодо набутої резистентності ВІЛ серед осіб із ВІЛ-інфекцією, які тривалий час лікуються антиретровірусними препаратами | МОЗ Міноборони Мін’юст Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) Національна академія медичних наук (за згодою) | кількість регіонів, у яких проведено дослідження щодо набутої резистентності ВІЛ серед осіб із ВІЛ-інфекцією, які тривалий час лікуються антиретровірусними препаратами | 27 |  |  |
|  | 5) проведення дослідження щодо переданої резистентності ВІЛ у дітей віком до 18 місяців, народжених ВІЛ-інфікованими матерями | МОЗ Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) Національна академія медичних наук (за згодою) | кількість регіонів, у яких проведено дослідження щодо переданої резистентності ВІЛ у дітей віком до 18 місяців, народжених ВІЛ-інфікованими матерями |  | 27 |  |
| 19. Забезпечення ефективності лікування та досягнення невизначального рівня вірусного навантаження ВІЛ-інфекції | забезпечення лабораторного супроводу лікування ВІЛ-інфекції (обстеження на рівень вірусного навантаження) | МОЗ Міноборони Мін’юст Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) Національна академія медичних наук (за згодою) | частка осіб, яким забезпечено лабораторний супровід лікування ВІЛ-інфекції (обстеження на рівень вірусного навантаження), відсотків | 100 | 100 | 100 |
| 20. Забезпечення доступу особам, які живуть із ВІЛ-інфекцією, та сприяння отриманню ними профілактичного лікування туберкульозу | підвищення рівня охоплення профілактичним лікуванням туберкульозу осіб, які живуть із ВІЛ-інфекцією | МОЗ Мін’юст Міноборони Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) Національна академія медичних наук (за згодою) | рівень охоплення профілактичним лікуванням туберкульозу осіб, які живуть із ВІЛ-інфекцією, відсотків | 85 | 90 | 95 |
|  |  | громадські та благодійні організації (за згодою) |  |  |  |  |
| Зменшення нових випадків вірусних гепатитів, у тому числі хронічних, та скорочення смертності внаслідок вірусних гепатитів |  |  |  |  |  |  |
| Створення ефективної системи епідеміологічного нагляду за вірусними гепатитами та впровадження ефективного моніторингу і оцінки програм протидії вірусним гепатитам |  |  |  |  |  |  |
| 21. Удосконалення наявної системи епідеміологічного нагляду, моніторингу і оцінки програмних заходів щодо вірусних гепатитів, встановлення національних цільових показників та інтегрування їх до наявної системи епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами | 1) удосконалення системи рутинного епідеміологічного нагляду, моніторингу і оцінки програмних заходів щодо вірусних гепатитів | МОЗ Міноборони Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) Національна академія медичних наук (за згодою) | кількість регіонів, у яких удосконалено систему рутинного епідеміологічного нагляду щодо поширеності вірусних гепатитів | 27 | 27 | 27 |
|  | 2) встановлення та інтегрування національних цільових показників щодо виявлення вірусних гепатитів із наявною системою епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами | МОЗ Міноборони Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) Національна академія медичних наук (за згодою) громадські та благодійні організації (за згодою) | кількість розроблених нормативних документів про інтегрування національних цільових показників щодо виявлення вірусних гепатитів із наявною системою епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами |  | 1 | 1 |
| 22. Забезпечення проведення періодичних популяційних серологічних і біоповедінкових досліджень щодо поширеності вірусних гепатитів серед різних груп населення | - проведення популяційного дослідження щодо оцінки рівня поширеності вірусних гепатитів серед різних груп населення | МОЗ Міноборони | кількість підготовлених звітів за результатами дослідження щодо оцінки рівня поширеності вірусних гепатитів серед різних груп населення |  | 1 |  |
|  | - забезпечення проведення біоповедінкових досліджень, зокрема щодо рівня поширеності вірусних гепатитів серед різних груп населення | МОЗ | кількість проведених досліджень, зокрема щодо рівня поширеності вірусних гепатитів серед різних груп населення | 1 | 1 | 1 |
| 23. Проведення моделювання наслідків і формування економічних прогнозів щодо тягаря захворювань для системи охорони здоров’я та економіки держави, висновки якого будуть використані для прийняття рішень про необхідність інвестицій | моделювання наслідків і формування економічних прогнозів щодо тягаря захворювань для системи охорони здоров’я та економіки держави, висновки якого будуть використані для прийняття рішень про необхідність інвестицій | МОЗ | кількість підготовлених звітів щодо моделювання наслідків і формування економічних прогнозів щодо тягаря захворювань для системи охорони здоров’я та економіки держави, висновки якого будуть використані для прийняття рішень про необхідність інвестицій |  |  | 1 |
| Забезпечення надання комплексних послуг профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів |  |  |  |  |  |  |
| 24. Забезпечення доступу до вакцинації та постконтактної профілактики вірусного гепатиту В для дітей, медичних працівників і представників ключових груп населення | 1) забезпечення охоплення щепленням проти вірусного гепатиту В дітей віком до одного року відповідно до календаря профілактичних щеплень | МОЗ Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) | рівень охоплення щепленням проти вірусного гепатиту В дітей віком до одного року відповідно до календаря профілактичних щеплень, відсотків | 95 | 95 | 95 |
|  | 2) забезпечення вакцинопрофілактики вірусного гепатиту В серед медичних працівників і ключових груп населення | МОЗ Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) | кількість регіонів, у яких забезпечено доступ до вакцинації проти вірусного гепатиту В медичним працівникам і представникам ключових груп населення | 27 | 27 | 27 |
| 25. Впровадження системи заходів із забезпечення безпечності інвазійних процедур та інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я і закладах побутового обслуговування, у яких існує ризик інфікування вірусними гепатитами | розроблення, апробація та впровадження системи заходів із забезпечення безпечності інвазійних процедур та інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я, у яких існує ризик інфікування вірусними гепатитами | МОЗ Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) | кількість розроблених моніторингових анкет щодо системи заходів із забезпечення безпечності інвазійних процедур та інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я, у яких існує ризик інфікування вірусними гепатитами |  | 1 |  |
|  |  |  | кількість закладів охорони здоров’я, у яких проведено пілотне анкетування щодо системи заходів із забезпечення безпечності інвазійних процедур та інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я, у яких існує ризик інфікування вірусними гепатитами |  | 10 |  |
| 26. Покращення рівня оснащення закладів охорони здоров’я приладами та витратними матеріалами для діагностики вірусних гепатитів | 1) покращення стану оснащення закладів охорони здоров’я приладами та витратними матеріалами для діагностики вірусних гепатитів | МОЗ Міноборони Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) Національна академія медичних наук (за згодою) громадські та благодійні організації (за згодою) | забезпечено необхідними приладами та витратними матеріалами для діагностики вірусних гепатитів, кількість регіонів, у яких було покращено стан оснащення закладів охорони здоров’я приладами та витратними матеріалами для діагностики вірусних гепатитів | 27 | 27 | 27 |
|  | 2) розширення мережі закладів охорони здоров’я, що надають послуги з діагностики вірусних гепатитів | МОЗ Міноборони Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) громадські та благодійні організації (за згодою) | кількість регіонів, у яких відбулося розширення мережі закладів охорони здоров’я, що надають послуги із діагностики вірусних гепатитів | 27 | 27 | 27 |
| 27. Розширення доступу населенню до скринінгу та діагностики вірусних гепатитів через децентралізацію послуг, оптимізацію та спрощення підходів до тестування і лабораторного супроводу лікування, інтеграцію тестування на вірусні гепатити із послугами тестування на ВІЛ-інфекцію та туберкульоз, надання наркологічної та акушерської допомоги | 1) забезпечення доступу населенню до скринінгу та діагностики вірусного гепатиту В | МОЗ Міноборони Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) Національна академія медичних наук (за згодою) громадські та благодійні організації (за згодою) | забезпечено доступ населенню до скринінгу та діагностики вірусного гепатиту В, кількість осіб | 800 000 | 800 000 | 1 000 000 |
|  | 2) забезпечення доступу населенню до скринінгу та діагностики вірусного гепатиту С | МОЗ Міноборони Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) Національна академія медичних наук (за згодою) громадські та благодійні організації (за згодою) | забезпечено доступ населенню до скринінгу та діагностики вірусного гепатиту С, кількість осіб | 1 500 000 | 2 220 000 | 2 220 000 |
|  | 3) забезпечення лікуванням осіб із вірусним гепатитом B, вірусним гепатитом С | МОЗ Міноборони | забезпечено лікуванням осіб із вірусним гепатитом В, кількість осіб | 3 000 | 10 000 | 18 000 |
|  |  | Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) Національна академія медичних наук (за згодою) громадські та благодійні організації (за згодою) | забезпечено лікуванням осіб із вірусним гепатитом С, кількість осіб | 17 000 | 45 000 | 60 000 |
|  | 4) розширення доступу до лікування особам із вірусними гепатитами через розширення мережі закладів охорони здоров’я, що надають послуги із лікування вірусних гепатитів | Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) Національна академія медичних наук (за згодою) громадські та благодійні організації (за згодою) | кількість регіонів, у яких наявна широка мережа закладів охорони здоров’я, що надають послуги із діагностики та лікування вірусних гепатитів | 24 | 27 | 27 |
| 28. Впровадження програми мікроелімінації вірусних гепатитів для окремих категорій населення, зокрема осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин, осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі | впровадження програми мікроелімінації вірусних гепатитів для окремих категорій населення, зокрема осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин, осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі | МОЗ Міноборони Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) Національна академія медичних наук (за згодою) громадські та благодійні організації (за згодою) | кількість впроваджених програм мікроелімінації вірусних гепатитів для окремих категорій населення, зокрема осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин, осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі | 1 | 1 | 1 |
| 29. Забезпечення доступу представникам ключових груп населення, зокрема особам із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин, до програм зменшення шкоди, замісної підтримувальної терапії та лікування від вживання психоактивних речовин з метою запобігання реінфікуванню після досягнення стійкої вірусологічної відповіді | забезпечення доступу представникам ключових груп населення, зокрема особам із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин, до програм зменшення шкоди, замісної підтримувальної терапії та лікування від вживання психоактивних речовин | МОЗ Мін’юст Міноборони Національна академія медичних наук (за згодою) Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) громадські та благодійні організації (за згодою) | кількість регіонів, у яких забезпечено доступ представникам ключових груп населення, зокрема особам із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин, до програм зменшення шкоди, замісної підтримувальної терапії та лікування від вживання психоактивних речовин | 27 | 27 | 27 |
| Підвищення поінформованості населення про проблеми вірусних гепатитів та підвищення рівня знань медичних працівників щодо сучасних підходів до профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів |  |  |  |  |  |  |
| 30. Впровадження заходів із підвищення загального рівня поінформованості та розуміння масштабів проблем, що пов’язані із вірусними гепатитами, особистих ризиків і способів їх уникнення серед різних груп населення | - впровадження заходів із підвищення загального рівня поінформованості та розуміння масштабів проблем, що пов’язані із вірусними гепатитами, зокрема через організацію виїзних тестувань у межах громад, приурочених до Всесвітнього дня боротьби із вірусними гепатитами, Європейського та Міжнародного тижня тестування на ВІЛ та вірусні гепатити, серед різних груп населення | МОЗ Мінмолодьспорт Нацсоцслужба Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за згодою) Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) громадські та благодійні організації (за згодою) | кількість регіонів, у яких здійснено заходи із підвищення загального рівня поінформованості та розуміння масштабів проблем, що пов’язані із вірусними гепатитами, зокрема через організацію виїзних тестувань у межах громад, приурочених до Всесвітнього дня боротьби із вірусними гепатитами, Європейського та Міжнародного тижня тестування на ВІЛ та вірусні гепатити | 27 | 27 | 27 |
|  | 2) проведення національної та регіональних інформаційних кампаній з питань профілактики вірусних гепатитів | МОЗ Мінмолодьспорт Нацсоцслужба Національна рада з питань телебачення | кількість проведених інформаційних кампаній національного рівня з питань профілактики вірусних гепатитів | 1 | 1 | 1 |
|  |  | і радіомовлення (за згодою) Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) громадські та благодійні організації (за згодою) | кількість регіонів, у яких проведено регіональні інформаційні кампанії з питань профілактики вірусних гепатитів | 27 | 27 | 27 |
| 31. Сприяння підвищенню рівня знань і кваліфікації медичних працівників шляхом забезпечення доступу до сучасної, заснованої на доказах інформації, регулярного перегляду та оновлення програм до- і післядипломної освіти, проведення навчання з питань профілактики, діагностики та лікування | 1) проведення оцінки стану забезпечення кадровими ресурсами у сфері охорони здоров’я, що необхідні для надання послуг із протидії вірусним гепатитам, розроблення відповідних рекомендацій, спрямованих на розвиток і зміцнення кадрових ресурсів | МОЗ Міноборони Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) | проведено оцінку стану забезпечення кадровими ресурсами у сфері охорони здоров’я, що необхідні для надання послуг із протидії вірусним гепатитам, а також розроблено відповідні рекомендації, спрямовані на розвиток і зміцнення кадрових ресурсів, кількість проведених оцінок |  | 1 |  |
| вірусних гепатитів | 2) забезпечення розвитку номенклатури спеціальностей фахівців у сфері охорони здоров’я, оптимізація та перерозподіл їх функцій і посадових обов’язків, впровадження механізмів перерозподілу функцій і обов’язків між різними фахівцями у сфері охорони здоров’я і соціальними працівниками, працівниками освіти, що необхідні для надання послуг із протидії вірусним гепатитам | МОЗ МОН Мінсоцполітики | кількість розроблених нормативних документів |  | 1 |  |
|  | 3) оновлення дистанційних навчальних курсів із діагностики, лікування, епідеміологічного нагляду, профілактики вірусних гепатитів, опіоїдної залежності, кризових комунікацій, організація надання відповідних послуг, зокрема в умовах надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я та воєнного стану | МОЗ Міноборони провайдери безперервного професійного розвитку (за згодою) | оновлено дистанційні навчальні курси із діагностики, лікування, епідеміологічного нагляду, профілактики вірусних гепатитів, опіоїдної залежності, кризових комунікацій, організовано надання відповідних послуг, зокрема в умовах надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я та воєнного стану, кількість оновлених курсів | 1 | 1 | 1 |
|  | 4) забезпечення безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я відповідно до національних рекомендацій і керівництв ВООЗ із профілактики, скринінгу, діагностики, лікування вірусних гепатитів, опіоїдної залежністі | МОЗ МОН Національна академія медичних наук (за згодою) провайдери безперервного професійного розвитку (за згодою) | забезпечено та проведено оцінку безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я відповідно до національних рекомендацій і керівництв ВООЗ із профілактики, скринінгу, діагностики, лікування вірусних гепатитів, опіоїдної залежністі, кількість звітів | 1 | 1 | 1 |
| Зниження захворюваності та смертності від туберкульозу |  |  |  |  |  |  |
| Удосконалення системи організації та надання протитуберкульозної допомоги |  |  |  |  |  |  |
| 32. Забезпечення розширення та повноцінного впровадження людино-орієнтованих моделей лікування осіб, хворих на туберкульоз, із акцентом на впровадження ефективних моделей амбулаторного лікування із забезпеченням доступу до психосоціального супроводу | 1) утворення міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення сталості надання послуг із догляду, підтримки та соціального захисту осіб, хворих на туберкульоз, їх близького оточення | МОЗ Мінсоцполітики Нацсоцслужба Мін’юст громадські та благодійні організації (за згодою) | утворено міжвідомчу робочу групу з питань забезпечення сталості надання послуг із догляду, підтримки та соціального захисту осіб, хворих на туберкульоз, їх близького оточення та організовано її діяльність, кількість проведених засідань | 4 | 4 | 4 |
|  | 2) впровадження людино-орієнтованих підходів під час організації лікування туберкульозу для забезпечення прихильності до лікування, зокрема із застосуванням цифрових технологій підтримки лікування | Міноборони Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) Національна академія медичних наук (за згодою) громадські та благодійні організації (за згодою) | кількість регіонів, у яких впроваджено людино-орієнтовані підходи під час організації лікування туберкульозу для забезпечення прихильності до лікування, зокрема із застосуванням цифрових технологій підтримки лікування | 27 | 27 | 27 |
|  | 3) забезпечення амбулаторного лікування осіб, хворих на туберкульоз, зокрема із використанням цифрових методів підтримки лікування, з першого дня від початку лікування | Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) громадські та благодійні організації (за згодою) | частка осіб, хворих на туберкульоз, яким забезпечено амбулаторне лікування, зокрема із використанням цифрових методів підтримки лікування, з першого дня від початку лікування, відсотків | 65 | 65 | 70 |
| 33. Забезпечення дотримання прав осіб, хворих на туберкульоз, шляхом подолання стигматизації та дискримінації, забезпечення на законодавчому рівні рівних прав і свобод впродовж часу лікування туберкульозу та після його завершення | здійснення заходів із подолання стигматизації шляхом формування толерантного ставлення, зниження рівня дискримінації, а також заходів із протидії насильству, зокрема гендерно зумовленому, стосовно осіб, хворих на туберкульоз | МОЗ Міноборони Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) Національна академія медичних наук (за згодою) громадські та благодійні організації (за згодою) | кількість регіонів, у яких вжито заходів із подолання стигматизації шляхом формування толерантного ставлення, зниження рівня дискримінації, а також заходів із протидії насильству, зокрема гендерно зумовленому, стосовно осіб, хворих на туберкульоз | 27 | 27 | 27 |
| 34. Проведення реорганізації мережі протитуберкульозних закладів відповідно до сучасних епідеміологічних трендів, оптимізації використання наявних ресурсів, регіональних особливостей, критеріїв госпіталізації та виписки | розроблення рекомендацій щодо оптимізації закладів охорони здоров’я, що надають послуги у сфері протидії туберкульозу в установах Державної кримінально-виконавчої служби | Мін’юст МОЗ Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою) | розроблено та затверджено рекомендації щодо оптимізації закладів охорони здоров’я, що надають послуги у сфері протидії туберкульозу в установах Державної кримінально-виконавчої служби, кількість затверджених рекомендацій | 1 |  |  |
| 35. Впровадження нового механізму фінансування протитуберкульозних заходів, спрямованого на заохочення медичних працівників до виявлення та досягнення успішності в лікуванні туберкульозу, а також на заохочення пацієнтів до формування прихильності до лікування | 1) впровадження програм стимулювання (на місцевому рівні) для працівників фтизіопульмонологічних центрів і лікарів-фтизіатрів, відповідальних за вжиття заходів із протидії туберкульозу на відповідній території | МОЗ Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою) | кількість регіонів, у яких впроваджено програми стимулювання (на місцевому рівні) для працівників фтизіопульмонологічних центрів і лікарів-фтизіатрів, відповідальних за вжиття заходів із протидії туберкульозу на відповідній території | 20 |  |  |
|  | 2) проведення дослідження щодо рівня катастрофічних витрат пацієнтів та їх близького оточення, пов’язаних із захворюванням на туберкульоз | МОЗ Міноборони | проведено дослідження щодо рівня катастрофічних витрат пацієнтів та їх близького оточення, пов’язаних із захворюванням на туберкульоз, кількість підготовлених звітів за результатами дослідження |  | 1 |  |
|  | 3) розроблення національного плану досліджень туберкульозу та механізму виділення ресурсів на їх проведення | МОЗ | розроблено національний план досліджень туберкульозу із картуванням доступних ресурсів, кількість затверджених національних планів досліджень туберкульозу із картуванням доступних ресурсів | 1 |  |  |
|  | 4) впровадження ефективної системи оцінки витрат на протидію туберкульозу | МОЗ Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) | розроблено нормативно-правовий акт щодо порядку проведення оцінки витрат на протидію туберкульозу, кількість затверджених нормативно-правових актів | 1 |  |  |
|  |  |  | кількість звітів з оцінки витрат на протидію туберкульозу | 1 |  |  |
|  |  | громадські та благодійні організації (за згодою) |  |  |  |  |
| 36. Впровадження стратегічного плану розвитку кадрових ресурсів у сфері громадського здоров’я відповідно до рекомендацій ВООЗ | 1) забезпечення розвитку номенклатури спеціальностей фахівців у сфері охорони здоров’я, оптимізація та перерозподіл їх функцій і посадових обов’язків, впровадження механізмів перерозподілу функцій і обов’язків між фахівцями у сфері охорони здоров’я, соціальними працівниками та працівниками освіти, що необхідні для надання послуг із протидії туберкульозу | МОЗ МОН Мінсоцполітики | забезпечено розвиток номенклатури спеціальностей фахівців у сфері охорони здоров’я, оптимізовано та перерозподілено їх функції та посадові обов’язки, впроваджено механізми перерозподілу функцій і обов’язків між фахівцями у сфері охорони здоров’я, соціальними працівниками та працівниками освіти, що необхідні для надання послуг із протидії туберкульозу, кількість розроблених нормативно-правових актів | 1 |  |  |
|  |  | МОЗ МОН Мінсоцполітики | внесено відповідні зміни до Порядку проведення атестації лікарів та Номенклатури лікарських спеціальностей, затверджених наказом МОЗ від 22 лютого 2019 р. № 446, з метою об’єднання спеціальностей “Фтизіатрія” та “Пульмонологія” у спеціальність “Пульмонологія”, кількість розроблених нормативно-правових актів | 1 |  |  |
|  | 2) проведення моніторингу ефективності здійснення заходів із протидії туберкульозу на регіональному рівні | МОЗ Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою) | кількість регіонів, у яких проведено моніторинг ефективності здійснення заходів із протидії туберкульозу | 27 | 27 | 27 |
| Забезпечення ефективного виявлення нових випадків та недопущення формування резистентних форм туберкульозу |  |  |  |  |  |  |
| 37. Забезпечення належного рівня інформування населення про туберкульоз, його прояви, профілактику, можливості лікування | проведення національної та регіональних інформаційних кампаній з питань профілактики туберкульозу | МОЗ Мінмолодьспорт Нацсоцслужба Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за згодою) Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) громадські та благодійні організації (за згодою) | проведено національну інформаційну кампанію з питань профілактики туберкульозу, кількість інформаційних кампаній проведено регіональні інформаційні кампанії з питань профілактики туберкульозу, кількість регіонів, у яких проведено інформаційні кампанії | 1 27 | 1 27 | 1 27 |
| 38. Забезпечення систематичного скринінгу та активне виявлення випадків туберкульозу та осіб, які перебувають у контакті з особами, хворими на туберкульоз, зокрема серед ключових груп населення та груп підвищеного ризику щодо захворювання на туберкульоз, у тому числі із залученням громадських організацій | 1) створення аналітичних панелей із можливістю дезагрегації інформації про систематичний скринінг на туберкульоз на рівні закладу охорони здоров’я | МОЗ Мін’юст Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) громадські та благодійні організації (за згодою) | кількість регіонів, у яких створені аналітичні панелі із можливістю дезагрегації інформації про систематичний скринінг на туберкульоз на рівні закладу охорони здоров’я |  | 15 | 27 |
|  | 2) впровадження надання мобільних діагностичних послуг, інтегрованих із систематичним скринінгом на туберкульоз, для ключових груп населення та груп підвищеного ризику щодо захворювання на туберкульоз, зокрема із залученням громадських організацій | МОЗ Міноборони Мін’юст Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) громадські та благодійні організації (за згодою) | кількість регіонів, у яких впроваджено надання мобільних діагностичних послуг, інтегрованих із систематичним скринінгом на туберкульоз, для ключових груп населення та груп підвищеного ризику щодо захворювання на туберкульоз, зокрема із залученням громадських організацій | 27 | 27 | 27 |
|  | 3) виявлення контактів на один індексний випадок туберкульозу | Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) громадські та благодійні організації (за згодою) | кількість виявлених контактів на один індексний випадок туберкульозу | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
|  | 4) розроблення та впровадження механізму залучення громадських та благодійних організацій до забезпечення систематичного скринінгу і активного виявлення випадків туберкульозу | МОЗ Міноборони громадські та благодійні організації (за згодою) | розроблено та впроваджено інструмент для залучення громадських та благодійних організації до забезпечення систематичного скринінгу і активного виявлення випадків туберкульозу, кількість розроблених інструментів |  | 1 |  |
| 39. Забезпечення скринінгу на латентний та активний туберкульоз і профілактичного лікування осіб із ключових груп населення та груп підвищеного ризику щодо захворювання на туберкульоз, які цього потребують | 1) забезпечення систематичним скринінгом на латентний та активний туберкульоз і профілактичним лікуванням осіб ключових груп населення та груп підвищеного ризику щодо захворювання на туберкульоз відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я | МОЗ Нацсоцслужба Мін’юст Міноборони Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) Національна академія медичних наук (за згодою) громадські та благодійні організації (за згодою) | відсоток охоплення систематичним скринінгом на латентний та активний туберкульоз і профілактичним лікуванням осіб із ключових груп населення та груп підвищеного ризику щодо захворювання на туберкульоз відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я | 85 | 90 | 95 |
|  | 2) підвищення рівня охоплення профілактичним лікуванням туберкульозу осіб ключових груп населення | МОЗ Мін’юст Міноборони Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) громадські та | рівень охоплення профілактичним лікуванням туберкульозу осіб, які живуть із ВІЛ, відсотків рівень охоплення профілактичним лікуванням туберкульозу контактних осіб (діти і дорослі) із особами, хворими на туберкульоз, із бактеріовиділенням, відсотків | 85 90 | 90 93 | 95 95 |
|  |  | благодійні організації (за згодою) |  |  |  |  |
|  |  | МОЗ Мін’юст Міноборони Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) громадські та благодійні організації (за згодою) | рівень охоплення профілактичним лікуванням туберкульозу інших клінічних груп ризику, визначених галузевим стандартом у сфері охорони здоров’я, відсотків | 70 | 75 | 80 |
|  | 3) впровадження моделей комплексного надання медичної допомоги та догляду під час профілактичного лікування туберкульозу, зокрема із підтримкою | МОЗ Міноборони Мін’юст Рада міністрів Автономної Республіки Крим | кількість регіонів, у яких впроваджено моделі комплексного надання медичної допомоги та догляду під час профілактичного лікування туберкульозу | 27 | 27 | 27 |
|  | лікування за допомогою інформаційних технологій | обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) Національна академія медичних наук (за згодою) громадські та благодійні організації (за згодою) | рівень охоплення профілактичним лікуванням туберкульозу осіб із числа придатних до профілактичного лікування туберкульозу, відсотків | 70 | 80 | 90 |
| 40. Забезпечення вакцинацією проти туберкульозу новонароджених | забезпечення охоплення щепленням проти туберкульозу (вакцинація БЦЖ) дітей віком до одного року відповідно до календаря профілактичних щеплень | МОЗ Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) | рівень охоплення щепленням проти туберкульозу (вакцинація БЦЖ) дітей віком до одного року відповідно до календаря профілактичних щеплень, відсотків | 80 | 85 | 90 |
| 41. Забезпечення доступу до тестування на медикаментозну чутливість, зокрема шляхом використання швидких тестів | 1) забезпечення охоплення осіб із бактеріологічно підтвердженим випадком лікарсько-стійкого туберкульозу тестуванням на медикаментозну чутливість мікобактерії туберкульозу до фторхінолонів | МОЗ Міноборони Мін’юст Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) | відсоток осіб із бактеріологічно підтвердженим випадком лікарсько-стійкого туберкульозу, охоплених тестуванням на медикаментозну чутливість мікобактерії туберкульозу до фторхінолонів | 90 | 95 | 98 |
|  | 2) забезпечення охоплення осіб із бактеріологічно підтвердженим випадком лікарсько-стійкого туберкульозу культуральним методом тестуванням на медикаментозну чутливість мікобактерії туберкульозу до препаратів групи “А” | МОЗ Міноборони Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) | відсоток осіб із бактеріологічно підтвердженим випадком лікарсько-стійкого туберкульозу культуральним методом, охоплених тестуванням на медикаментозну чутливість мікобактерії туберкульозу до препаратів групи ”А” | 87 | 90 | 95 |
|  | 3) впровадження методу секвенування геному мікобактерії туберкульозу для моніторингу за частотою формування та спектром мутацій медикаментозної чутливості мікобактерії туберкульозу на базі референс-лабораторії з мікробіологічної діагностики туберкульозу | МОЗ Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) | впроваджено метод секвенування мікобактерії туберкульозу для моніторингу за частотою формування та спектром мутацій медикаментозної чутливості мікобактерії туберкульозу на постійній основі, кількість розроблених стандартних операційних процедур/алгоритмів | 1 | 1 | 1 |
| 42. Пріоритизація молекулярно-генетичних методів діагностики туберкульозу та забезпечення лабораторної мережі приладами та витратними матеріалами для проведення досліджень усіх форм туберкульозу | 1) розроблення та впровадження системи транспортування біологічного матеріалу від пунктів збору надавачів первинної медичної допомоги до закладів охорони здоров’я, у яких встановлені прилади для молекулярно-генетичного дослідження біологічного матеріалу, та регіональних фтизіопульмонологічних центрів | МОЗ Міноборони Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) | розроблено та впроваджено систему транспортування біологічного матеріалу від пунктів збору надавачів первинної медичної допомоги до закладів охорони здоров’я, у яких встановлені прилади для молекулярно-генетичного дослідження біологічного матеріалу, та регіональних фтизіопульмонологічних центрів, кількість регіонів, у яких розбудовано систему транспортування біологічного матеріалу | 27 |  |  |
|  |  | МОЗ Міноборони Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) | кількість розроблених стандартних операційних процедур щодо системи транспортування біологічного матеріалу | 1 |  |  |
|  | 2) оптимізація лабораторної мережі з діагностики туберкульозу відповідно до плану оптимізації та кластерної мережі закладів охорони здоров’я | МОЗ Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) | кількість регіонів із оптимізованими лабораторіями з діагностики туберкульозу | 20 | 27 |  |
|  | 3) забезпечення раннього виявлення туберкульозу шляхом використання молекулярно-генетичних методів, рекомендованих ВООЗ, як первинного діагностичного тесту | МОЗ Міноборони Мін’юст Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) | рівень тестування із використанням молекулярно-генетичних методів, рекомендованих ВООЗ, як первинного діагностичного тесту, відсотків | 90 | 95 | 98 |
|  | 4) забезпечення лабораторій витратними матеріалами для виявлення туберкульозу молекулярно-генетичним і фенотиповими методами відповідно до стандартів медичної допомоги при туберкульозі, включно із сервісним обслуговуванням | МОЗ Міноборони Мін’юст Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) | частка лабораторій, які забезпечені витратними матеріалами для діагностики туберкульозу молекулярно-генетичним і фенотиповими методами діагностики туберкульозу, відсотків | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | частка лабораторій, які проводять діагностику туберкульозу та забезпечені витратними матеріалами для тестування на медикаментозну чутливість мікобактерії туберкульозу до протитуберкульозних препаратів 1 і 2 ряду і препаратів групи ”А” відповідно до галузевих стандартів медичної допомоги при туберкульозі, відсотків | 100 | 100 | 100 |
| 43. Запровадження сучасних підходів з інфекційного контролю за туберкульозом, спрямованих на запобігання поширенню захворювання в закладах охорони здоров’я, місцях довгострокового перебування і проживання осіб, хворих на туберкульоз | проведення моніторингу та оцінки заходів з інфекційного контролю за туберкульозом у закладах охорони здоров’я шляхом анкетування | МОЗ | частка закладів охорони здоров’я, у яких проведено моніторинг та оцінку заходів з інфекційного контролю за туберкульозом шляхом анкетування, відсотків | 50 | 50 |  |
| Підвищення якості та ефективності лікування туберкульозу |  |  |  |  |  |  |
| 44. Забезпечення доступу до нових препаратів і сучасних короткострокових схем у лікуванні туберкульозу | 1) забезпечення осіб, хворих на туберкульоз, зокрема із лікарсько-стійкими формами, лікуванням протитуберкульозними препаратами, у тому числі інноваційними, відповідно до потреби та з урахуванням рекомендацій ВООЗ | МОЗ Міноборони Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) Національна академія медичних наук (за згодою) | частка осіб, хворих на лікарсько-чутливий туберкульоз, які забезпечені протитуберкульозними препаратами, у тому числі інноваційними, відповідно до потреби та з урахуванням рекомендацій ВООЗ, відсотків частка осіб, хворих на лікарсько-стійкий туберкульоз, які забезпечені протитуберкульозними препаратами відповідно до потреби та з урахуванням рекомендацій ВООЗ, відсотків | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
|  | 2) забезпечення доступу особам, хворим на туберкульоз, до лікування протитуберкульозними препаратами, у тому числі інноваційними, відповідно до потреби та з урахуванням рекомендацій ВООЗ у відокремлених структурних підрозділах — філіях державної установи “Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби | Мін’юст | частка осіб, хворих на лікарсько-чутливий туберкульоз, охоплених лікуванням протитуберкульозними препаратами, у тому числі інноваційними, відповідно до потреби та з урахуванням рекомендацій ВООЗ у відокремлених структурних підрозділах — філіях державної установи “Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України”, відсотків | 100 | 100 | 100 |
|  | України” | Мін’юст | частка осіб, хворих на лікарсько-стійкий туберкульоз, охоплених лікуванням протитуберкульозними препаратами відповідно до потреби та з урахуванням рекомендацій ВООЗ у відокремлених структурних підрозділах — філіях державної установи “Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України”, відсотків | 100 | 100 | 100 |
|  | 3) проведення операційних досліджень модифікованих короткострокових схем лікування резистентного туберкульозу відповідно до рекомендацій ВООЗ | МОЗ | проведено операційне дослідження модифікованих короткострокових схем лікування резистентного туберкульозу відповідно до рекомендацій ВООЗ, кількість підготовлених звітів за результатами дослідження | 1 | 1 | 1 |
| 45. Забезпечення ефективного лікування туберкульозу, зокрема ліккрсько-стійкого | забезпечення ефективності лікування випадків туберкульозу, зокрема лікарсько-стійкого | МОЗ Міноборони Мін’юст Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) Національна академія медичних наук (за згодою) | забезпечено ефективність лікування випадків чутливого туберкульозу, частка успішно пролікованих випадків, відсотків частка успішно пролікованих випадків лікарсько-стійкого туберкульозу, відсотків | 75 65 | 80 70 | 85 75 |
| 46. Забезпечення доступу особам, хворим на туберкульоз, до лікування антиретровірусними препаратами, замісної підтримувальної терапії, лікування вірусних гепатитів, діагностики та лікування побічних ефектів лікування протитуберкульозними препаратами і сприяння здійсненню заходів із формування прихильності до лікування | забезпечення скринінгу та поєднаного лікування супутніх інфекцій і захворювань при туберкульозі, зокрема ВІЛ-інфекції, вірусних гепатитів, розладів, пов’язаних із вживанням психоактивних речовин, психічних розладів, дефіциту харчування | МОЗ Міноборони Мін’юст Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) Національна академія медичних наук (за згодою) | кількість регіонів, у яких забезпечується скринінг та поєднане лікування супутніх інфекцій і захворювань при туберкульозі, зокрема ВІЛ-інфекції, вірусних гепатитів, розладів, пов’язаних із вживанням психоактивних речовин, психічних розладів, дефіциту харчування | 27 | 27 | 27 |
| 47. Заборона безрецептурного продажу протитуберкульозних препаратів | забезпечення ефективного використання коштів державного бюджету з метою закупівлі лікарських засобів і витратних матеріалів для діагностики та лікування туберкульозу із рівним доступом осіб, хворих на туберкульоз, до сучасного лікування | МОЗ Мін’юст Національна академія медичних наук (за згодою) | розроблено уніфікований механізм закупівлі лікарських засобів і витратних матеріалів для діагностики та лікування туберкульозу для різних міністерств і відомств із рівним доступом осіб, хворих на туберкульоз, до сучасного лікування, кількість розроблених і затверджених механізмів/алгоритмів |  | 1 |  |
| 48. Удосконалення системи фармаконагляду та здійснення контролю за побічними реакціями на протитуберкульозні препарати | забезпечення удосконалення функціонування системи активного моніторингу та безпеки протитуберкульозних препаратів під час лікування туберкульозу, зокрема лікарсько-стійкого, у тому числі за побічними реакціями | МОЗ Міноборони Мін’юст Національна академія медичних наук (за згодою) | забезпечено проведення зовнішньої оцінки програмного впровадження системи активного моніторингу та безпеки протитуберкульозних препаратів під час лікування туберкульозу, зокрема лікарсько-стійкого, у тому числі за побічними реакціями, на національному рівні, включно із пенітенціарним сектором, кількість підготовлених звітів за результатами проведеної оцінки | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) | кількість регіонів, у яких проведено аналіз якості та сталості функціонування системи активного моніторингу та безпеки протитуберкульозних препаратів під час лікування туберкульозу, зокрема лікарсько-стійкого | 27 | 27 | 27 |
| 49. Забезпечення надання паліативної допомоги особам, хворим на туберкульоз | забезпечення надання послуг із паліативної допомоги особам, хворим на туберкульоз, відповідно до національного та міжнародних стандартів | МОЗ Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) | частка осіб, хворих на туберкульоз, які отримали паліативну допомогу, із числа тих, хто потребує такої допомоги, відсотків | 100 | 100 | 100 |
| Управлінські та організаційні інструменти для ефективної реалізації Стратегії |  |  |  |  |  |  |
| 50. Координація здійснення заходів із протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам | 1) забезпечення міжвідомчої та міжсекторальної координації з метою виконання програм і здійснення заходів із протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, вірусним гепатитам, зокрема реагування на виклики, пов’язані із воєнним станом | МОЗ Національна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (за згодою) Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) | забезпечено міжвідомчу та міжсекторальну координацію, кількість проведених засідань | 4 | 4 | 4 |
|  | 2) забезпечення роботи регіональних рад з координації дій у відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу | Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) громадські та благодійні організації (за згодою) | утворено регіональні ради та організовано їх роботу, кількість проведених засідань | 4 | 4 | 4 |
|  | 3) розроблення та реалізація регіональних стратегій із подолання ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, вірусних гепатитів із обов’язковим включенням заходів соціального захисту осіб, хворих на туберкульоз, із забезпеченням молочними сумішами ВІЛ-експонованих дітей, народжених жінками із ВІЛ-позитивним статусом | Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) громадські та благодійні організації (за згодою) | розроблено, затверджено та впроваджено регіональні стратегії із подолання ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, вірусних гепатитів із обов’язковим включенням заходів соціального захисту осіб, хворих на туберкульоз, із забезпеченням молочними сумішами ВІЛ-експонованих дітей, народжених жінками з ВІЛ-позитивним статусом, кількість затверджених регіональних стратегій | 20 | 27 | 27 |
|  | 4) розроблення національного плану відновлення послуг із протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, вірусним гепатитам для забезпечення готовності до реагування в умовах надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я та воєнного стану | МОЗ Мін’юст Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) | розроблено, затверджено та впроваджено національний план відновлення послуг із протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, вірусним гепатитам для забезпечення готовності до реагування в умовах надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я та воєнного стану, кількість затверджених національних планів | 1 | 1 | 1 |
|  |  | МОЗ Мін’юст Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) | розроблено, затверджено та впроваджено регіональні плани відновлення послуг із протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, вірусним гепатитам для забезпечення готовності до реагування в умовах надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я та воєнного стану, погоджені на засіданнях регіональних рад з координації дій у відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, кількість затверджених регіональних планів | 27 | 27 | 27 |
|  | 5) розроблення інструменту для проведення моніторингу та оцінки внеску громадських та благодійних організацій у надання послуг із протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, вірусним гепатитам | МОЗ Національна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (за згодою) громадські та благодійні організації (за згодою) | розроблено, затверджено та впроваджено інструмент для проведення моніторингу та оцінки внеску громадських та благодійних організацій у надання послуг із протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, вірусним гепатитам, кількість затверджених інструментів |  | 1 |  |
| 51. Розвиток і зміцнення кадрового потенціалу у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДУ, туберкульозу, вірусним гепатитам | 1) проведення оцінки потреби у фахівцях у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, вірусним гепатитам, розроблення та впровадження плану підготовки фахівців відповідно до проведеної оцінки | МОЗ МОН Національна академія медичних наук (за згодою) | розроблено та впроваджено план підготовки фахівців у сфері громадського здоров’я на основі оцінки потреб у кадровому потенціалі, кількість розроблених планів | 1 |  |  |
|  | 2) проведення щороку оновлення системи дистанційного навчання фахівців у сфері громадського здоров’я, фахівців у сфері охорони здоров’я, соціальних працівників, працівників освіти та забезпечення її впровадження на національному та регіональному рівні | МОЗ МОН Мінсоцполітики Нацсоцслужба Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) | проведено щороку удосконалення системи дистанційного навчання фахівців у сфері громадського здоров’я, фахівців у сфері охорони здоров’я, соціальних працівників, працівників освіти та забезпечено її впровадження на національному та регіональному рівні, кількість систем дистанційного навчання | 1 | 1 | 1 |
|  | 3) проведення оцінки стану забезпечення кадровими ресурсами у сфері охорони здоров’я, що необхідні для надання послуг із протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, вірусним гепатитам, розроблення відповідних рекомендацій, спрямованих на розвиток і зміцнення кадрових ресурсів | МОЗ Міноборони Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) | проведено оцінку стану забезпечення кадровими ресурсами у сфері охорони здоров’я, необхідними для надання послуг із протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, вірусним гепатитам, розроблено відповідні рекомендації, спрямовані на розвиток і зміцнення кадрових ресурсів, кількість підготовлених звітів за результатами проведеної оцінки |  |  | 1 |
|  | 4) забезпечення розвитку номенклатури спеціальностей фахівців у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, вірусним гепатитам, оптимізація та перерозподіл їх функцій і посадових обов’язків, впровадження механізмів перерозподілу функцій між фахівцями у сфері охорони здоров’я, соціальними працівниками, працівниками освіти, що необхідні для надання послуг із протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу вірусним гепатитам | МОЗ МОН Мінсоцполітики | забезпечено розвиток номенклатури спеціальностей фахівців у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, вірусним гепатитам, оптимізовано та перерозподілено їх функції і посадові обов’язки, впроваджено механізми перерозподілу функцій між фахівцями у сфері охорони здоров’я, соціальними працівниками, працівниками освіти, що необхідні для надання послуг із протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, вірусним гепатитам, кількість розроблених нормативно-правових актів |  | 1 |  |
|  | 5) розроблення дистанційних навчальних курсів із діагностики, лікування, епідеміологічного нагляду, профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, кризових комунікацій, організація надання відповідних послуг, зокрема в умовах надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я та воєнного стану | МОЗ Міноборони провайдери безперервного професійного розвитку (за згодою) | розроблено дистанційні навчальні курси із діагностики, лікування, епідеміологічного нагляду, профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, кризових комунікацій, організовано надання відповідних послуг, зокрема в умовах надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я та воєнного стану, кількість розроблених курсів | 1 | 1 | 1 |
|  | 6) забезпечення безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я відповідно до національних рекомендацій і керівництв ВООЗ із профілактики, скринінгу, діагностики, лікування та догляду за особами, що живуть із ВІЛ-інфекцією/СНІДом, особами, хворими на туберкульоз | МОЗ МОН Національна академія медичних наук (за згодою) провайдери безперервного професійного розвитку (за згодою) | забезпечено безперервний професійний розвиток фахівців у сфері охорони здоров’я відповідно до національних рекомендацій і керівництв ВООЗ із профілактики, скринінгу, діагностики, лікування та догляду за особами, що живуть із ВІЛ-інфекцією/СНІДом, особами, хворими на туберкульоз, кількість звітів щодо забезпечення безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я | 1 | 1 | 1 |
| 52. Забезпечення проведення моніторингу та оцінки програм протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, вірусним гепатитам та замісної підтримувальної терапії | 1) розроблення та затвердження методології проведення моніторингу та оцінки здійснення заходів з реалізації Державної стратегії у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам на період до 2030 року | МОЗ громадські та благодійні організації (за згодою) | затверджено методологію проведення моніторингу та оцінки здійснення заходів з реалізації Державної стратегії у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам на період до 2030 року, кількість розроблених і затверджених нормативно-правових актів | 1 |  |  |
|  | 2) проведення аудиту функціонування національної системи моніторингу та оцінки програм протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, вірусним гепатитам | МОЗ громадські та благодійні організації (за згодою) | кількість підготовлених звітів за результатами аудиту | 1 | 1 | 1 |
|  | 3) впровадження ефективної системи оцінки витрат на протидію ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, вірусним гепатитам | МОЗ Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) Національна академія медичних наук (за згодою) | розроблено нормативно-правовий акт щодо порядку проведення оцінки витрат на протидію ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, вірусним гепатитам, кількість затверджених нормативно-правових актів | 1 |  |  |
|  |  | громадські та благодійні організації (за згодою) | кількість звітів з оцінки витрат на протидію ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам | 1 |  |  |
|  | 4) проведення щороку оцінки ефективності здійснення заходів з реалізації Державної стратегії у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам на період до 2030 року | МОЗ Національна академія медичних наук (за згодою) громадські та благодійні організації (за згодою) | забезпечено здійснення заходів з реалізації Державної стратегії у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам на період до 2030 року | 1 | 1 | 1 |
|  | 5) забезпечення технічної підтримки та удосконалення національного веб-ресурсу стратегічної інформації з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, вірусних гепатитів, розміщеного на веб-ресурсах державної установи “Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України” | МОЗ Національна академія медичних наук (за згодою) громадські та благодійні організації (за згодою) | забезпечено технічну підтримку та удосконалено національний веб-ресурс стратегічної інформації за окремими напрямами (ВІЛ-інфекція/СНІД, туберкульоз, вірусні гепатити), кількість веб-ресурсів стратегічної інформації за окремими напрямами (ВІЛ-інфекція/СНІД, туберкульоз, вірусні гепатити), що функціонують | 1 | 1 |  |
| 53. Впровадження інформаційних систем і технологій у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, вірусним гепатитам | 1) впровадження модуля “Профілактика передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини” в інформаційній системі “Моніторинг соціально значущих хвороб” | МОЗ | впроваджено у промислову експлуатацію модуль “Профілактика передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини” на національному рівні, а саме облікові форми в інформаційній системі “Моніторинг соціально значущих хвороб”, відповідно до наказу МОЗ від 25 липня 2022 р. № 1317, кількість розроблених нормативно-правових актів | 1 |  |  |
|  | 2) впровадження модуля “Сероепідмоніторинг” в інформаційній системі “Моніторинг соціально значущих хвороб” | МОЗ | впроваджено у промислову експлуатацію модуль “Сероепідмоніторинг” в інформаційній системі “Моніторинг соціально значущих хвороб”, кількість модулів, що функціонують |  | 1 | 1 |
|  | 3) впровадження модуля “Вірусні гепатити” в інформаційній системі “Моніторинг соціально значущих хвороб” у розрізі внесення клінічної інформації, лабораторних досліджень, ведення логістики щодо препаратів для лікування вірусних гепатитів і наявності в інформаційній системі “Моніторинг соціально значущих хвороб” агрегованих звітів | МОЗ | впроваджено у промислову експлуатацію модуль “Вірусні гепатити” в інформаційній системі ”Моніторинг соціально значущих хвороб” у розрізі внесення клінічної інформації, лабораторних досліджень, ведення логістики щодо препаратів для лікування вірусних гепатитів і наявності в інформаційній системі “Моніторинг соціально значущих хвороб” агрегованих звітів, кількість модулів |  | 1 |  |
|  | 4) розроблення концепції, технічного завдання для забезпечення інтеграції інформаційної системи “Моніторинг соціально значущих хвороб” із електронною системою охорони здоров’я | МОЗ НСЗУ Національна академія медичних наук (за згодою) громадські та благодійні організації (за згодою) | розроблено концепцію та забезпечено інтеграцію інформаційної системи “Моніторинг соціально значущих хвороб” із електронною системою охорони здоров’я, кількість розроблених концепцій | 1 | 1 | 1 |
| 54. Удосконалення системи епідеміологічного нагляду за ВІЛ-інфекцією/СНІДом, туберкульозом, вірусними гепатитами | 1) удосконалення рутинного епідеміологічного нагляду за ВІЛ-інфекцією/СНІДом, туберкульозом, вірусними гепатитами | МОЗ Міноборони Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) Національна академія медичних наук (за згодою) | удосконалено систему рутинного епідеміологічного нагляду за підтвердженими випадками ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, вірусних гепатитів, кількість регіонів | 27 | 27 | 27 |
|  | 2) розроблення та затвердження нормативно-правової бази з епідеміологічного нагляду за ВІЛ-інфекцією/СНІДом | МОЗ Міноборони Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) Національна академія медичних наук (за згодою) громадські та благодійні організації (за згодою) | розроблено та затверджено наказ МОЗ із епідеміологічного нагляду за ВІЛ-інфекцією/СНІДом, кількість нормативно-правових актів |  | 1 |  |
|  | 3) проведення моделювання епідемії ВІЛ-інфекції за допомогою систем імітаційного моделювання | МОЗ Міноборони | проведено моделювання та прогнозування епідемії ВІЛ-інфекції, прогноз оновлюється щороку, кількість звітів |  | 1 |  |
|  | 4) розроблення та затвердження алгоритму дій щодо транскордонної передачі даних про осіб, хворих на туберкульоз | МОЗ | розроблено та впроваджено механізм транскордонної передачі даних про осіб, хворих на туберкульоз, зокрема із використанням електронних інструментів, кількість розроблених і затверджених механізмів передачі даних | 1 |  |  |
| 55. Проведення соціальних, поведінкових, біоповедінкових, економічних та інших досліджень | 1) проведення соціологічного дослідження щодо обізнаності про здоровий спосіб життя та попередження соціально небезпечних хвороб серед населення | МОЗ Міноборони Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) | проведено соціологічне дослідження щодо обізнаності про здоровий спосіб життя та попередження соціально небезпечних хвороб серед населення, кількість підготовлених звітів за результатами дослідження |  | 1 |  |
|  | 2) дослідження рівня стигматизації, пов’язаної із соціально значущими хворобами | МОЗ Міноборони громадські та благодійні організації (за згодою) | проведено дослідження рівня стигматизації, пов’язаної із соціально значущими хворобами (ВІЛ-інфекція, туберкульоз, гепатити), кількість підготовлених звітів за результатами дослідження | 1 | 1 |  |
|  | 3) забезпечення координації досліджень у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, вірусним гепатитам на національному рівні | МОЗ Міноборони | погоджено перелік досліджень, кількість затверджених переліків досліджень | 1 | 1 |  |
|  | 4) проведення дослідження щодо повноти послуг у процесі надання протитуберкульозної допомоги | МОЗ | проведення дослідження щодо повноти послуг у процесі надання протитуберкульозної допомоги, кількість підготовлених звітів за результатами дослідження |  | 1 |  |
|  | 5) проведення інтегрованих біоповедінкових досліджень серед груп із високим ступенем ймовірності інфікування ВІЛ (ключові групи) один раз на три роки | МОЗ | проведено інтегровані біоповедінкові дослідження серед осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин, чоловіків, які мають сексуальні стосунки із чоловіками, осіб, які надають сексуальні послуги за винагороду, трансгендерних осіб, засуджених та ув’язнених осіб, кількість підготовлених звітів за результатами дослідження | 2 | 1 |  |
|  | 6) проведення дослідження з госпітального спостереження за ВІЛ-асоційованою смертністю | МОЗ Національна академія медичних наук (за згодою) | проведено дослідження з госпітального спостереження за ВІЛ-асоційованою смертністю, кількість підготовлених звітів за результатами дослідження | 1 |  |  |