Додаток 3
до плану управління ризиками затоплення на окремих територіях у межах району басейну річки Дунай на 2023-2030 роки

ЗАХОДИ, 
спрямовані на досягнення цілей управління ризиками затоплень
на окремих територіях у межах району басейну річки Дунай на 2023-2030 роки

| Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Строк виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Забезпечення перегляду попередньої оцінки ризиків затоплення | Міндовкілля ДСНС Держводагентство місцеві органи виконавчої влади Національна академія наук (за згодою) | листопад 2026 р. | уточнено перелік територій із потенційно значними ризиками затоплення |
| 2. Розроблення та уточнення карт загроз та карт ризиків затоплення для територій з потенційно значними ризиками затоплення у межах району басейну річки Дунай | ДСНС Держгеокадастр Держводагентство місцеві органи виконавчої влади органи місцевого самоврядування (за згодою) Національна академія наук (за згодою) | листопад 2028 р. | розроблено (уточнено) 564 карти |
| 3. Оновлення плану управління ризиками затоплення на окремих територіях у межах району басейну річки Дунай на 2031-2036 роки | МВС Міндовкілля Мінрегіон ДСНС Держводагентство місцеві органи виконавчої влади органи місцевого самоврядування (за згодою) | листопад 2030 р. | забезпечено підготовку та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту відповідного акта |
| 4. Визначення меж водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, пляжних зон та заплав малих річок, зазначення їх у документації із землеустрою, містобудівній документації на місцевому та регіональному рівні, внесення відомостей про відповідні обмеження у використанні земель до Державного земельного кадастру та позначення зазначених меж на місцевості інформаційними знаками | органи місцевого самоврядування (за згодою) | листопад 2030 р. | забезпечено виконання у повному обсязі |
| 5. Проведення інвентаризації протипаводкової захисної інфраструктури, включаючи геодезичні вимірювання абсолютних відміток висот елементів захисних гідротехнічних споруд | Міндовкілля Держводагентство органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2025 р. | забезпечено інвентаризацію усіх об’єктів протипаводкової інфраструктури |
| 6. Проведення руслорегулювальних робіт на річці Тиса в смт Солотвино Солотвинської територіальної громади Тячівського району Закарпатської області | Міндовкілля Держводагентство Закарпатська облдержадміністрація | грудень 2028 р. | проведено руслорегулювальні роботи на ділянці протяжністю 2 кілометри |
| 7. Забезпечення реконструкції правобережної дамби на річці Тиса в смт Великий Бичків Великобичківської територіальної громади Рахівського району Закарпатської області | -“- | грудень 2025 р. | реконструйовано дамбу на ділянці протяжністю 2,4 кілометра |
| 8. Забезпечення будівництва дамби на річці Тиса від м. Тячева Тячівської територіальної громади до с. Бедевля Бедевлянської територіальної громади Тячівського району Закарпатської області | -“- | грудень 2027 р. | побудовано дамбу протяжністю 5,1 кілометра |
| 9. Забезпечення будівництва правобережної дамби від с. Тересва до залізничного моста біля с. Грушево Тересвянської територіальної громади Тячівського району Закарпатської області | -“- | грудень 2025р. | побудовано дамбу протяжністю 3,4 кілометра |
| 10. Проведення захисту від затоплення водами річок Тиса і Апшиця у с. Грушево Тересвянської територіальної громади Тячівського району Закарпатської області | -“- | грудень 2024 р. | проведено роботи із захисту населених пунктів протяжністю 2,5 кілометра |
| 11. Забезпечення будівництва правобережної дамби на річці Тиса у смт Буштино Буштинської територіальної громади Тячівського району Закарпатської області | Міндовкілля Держводагентство Закарпатська облдержадміністрація | грудень 2028 р. | побудовано дамбу протяжністю 10,4 кілометра |
| 12. Проведення реконструкції правобережної дамби на річці Тиса від автодорожнього моста на смт Вишково Вишківської територіальної громади Хустського району до смт Буштино Буштинської територіальної громади Тячівського району Закарпатської області | -“- | грудень 2028 р. | реконструйовано дамбу на ділянці протяжністю 1,3 кілометра |
| 13. Забезпечення відбудови правобережної дамби на річці Тиса від м. Хуст Хустської територіальної громади до моста в с. Велятин Вишківської територіальної громади Хустського району Закарпатської області | -“- | грудень 2027 р. | відбудовано дамбу на ділянці протяжністю 3 кілометри |
| 14. Забезпечення відбудови правобережної дамби на річці Тиса біля с. Сокирниця Хустської територіальної громади Хустського району Закарпатської області | -“- | грудень 2028 р. | відбудовано дамбу на ділянці протяжністю 1,3 кілометра |
| 15. Забезпечення будівництва лівобережної дамби на річці Тиса від автодорожнього моста Хуст-Велятино до с. Вишково Вишківської територіальної громади Хустського району Закарпатської області | -“- | грудень 2025 р. | побудовано дамбу протяжністю 4,4 кілометра |
| 16. Проведення реконструкції правобережної дамби на річці Тиса біля с. Крива Тересвянської територіальної громади Тячівського району Закарпатської області | Міндовкілля Держводагентство Закарпатська облдержадміністрація | грудень 2028 р. | реконструйовано дамбу на ділянці 2,5 кілометра |
| 17. Забезпечення будівництва лівобережної дамби на річці Тиса біля с. Крива Тересвянської територіальної громади Тячівського району Закарпатської області | -“- | грудень 2024 р. | побудовано дамбу протяжністю 0,8 кілометра |
| 18. Проведення реконструкції правобережної дамби на річці Тиса від с. Вилок Вилоцької територіальної громади до м. Виноградово Виноградівської територіальної громади Берегівського району Закарпатської області | -“- | грудень 2028 р. | реконструйовано дамбу на ділянці протяжністю 20 кілометрів |
| 19. Проведення реконструкції лівобережної дамби на річці Тиса від с. Пийтерфолво Пийтерфолвівської територіальної громади до залізничного моста біля с. Теково Королівської територіальної громади Берегівського району Закарпатської області | -“- | грудень 2024 р. | реконструйовано дамбу на ділянці протяжністю 9,6 кілометра |
| 20. Проведення реконструкції правобережної дамби на річці Тиса від с. Бадалово до с. Вари Берегівської територіальної громади Берегівського району Закарпатської області | -“- | грудень 2025 р. | реконструйовано дамбу на ділянці протяжністю 9,6 кілометра |
| 21. Забезпечення будівництва протипаводкового польдеру на річці Тиса на ділянці с. Четфалва - с. Вари Берегівської територіальної громади Берегівського району Закарпатської області | Міндовкілля Держводагентство Закарпатська облдержадміністрація | грудень 2024 р. | побудовано польдер ємністю 25 млн. куб. метрів |
| 22. Забезпечення будівництва протипаводкового польдеру в заплаві р. Тиса в районі смт Вілок Вилоцької територіальної громади та с. Тисабикень Пийтерфолвівської територіальної громади Берегівського району Закарпатської області | -“- | грудень 2025 р. | побудовано польдер ємністю 10,9 млн. куб. метрів |
| 23. Забезпечення будівництва протипаводкової споруди на річці Чорна Тиса біля с. Чорна Тиса Ясінянської територіальної громади Рахівського району Закарпатської області | -“- | грудень 2025 р. | побудовано польдер ємністю 7,2 млн. куб. метрів |
| 24. Забезпечення будівництва протипаводкової споруди на річці Біла Тиса біля с. Луги Богданської територіальної громади Рахівського району Закарпатської області | -“- | грудень 2026 р. | побудовано польдер ємністю 8,1 млн. куб. метрів |
| 25. Проведення реконструкції лівобережної дамби на річці Шопурка в смт Великий Бичків Великобичківської територіальної громади Рахівського району Закарпатської області | -“- | грудень 2024 р. | реконструйовано дамбу на ділянці протяжністю 7,2 кілометра |
| 26. Проведення реконструкції правобережної дамби на річці Шопурка в смт Великий Бичків Великобичківської територіальної громади Рахівського району Закарпатської області | Міндовкілля Держводагентство Закарпатська облдержадміністрація | грудень 2023 р. | реконструйовано дамбу на ділянці протяжністю 8,1 кілометра |
| 27. Забезпечення будівництва лівобережної дамби на річці Шопурка в с. Кобилецька Поляна Великобичківської територіальної громади Рахівського району Закарпатської області | -“- | грудень 2025 р. | побудовано дамбу протяжністю 1,5 кілометра |
| 28. Проведення регулювання русла річки Тересва в с. Калини Дубівської територіальної громади Тячівського району Закарпатської області | -“- | грудень 2025 р. | проведено руслорегулювальні роботи на ділянці протяжністю 2,4 кілометра |
| 29. Проведення регулювання русла річки Тересва в с. Дубове Дубівської територіальної громади Тячівського району Закарпатської області | -“- | грудень 2023 р. | проведено руслорегулювальні роботи на ділянці протяжністю 0,4 кілометра |
| 30. Проведення регулювання русла річки Тересва в с. Красна (ділянка 1) Дубівської територіальної громади Тячівського району Закарпатської області | -“- | грудень 2026 р. | проведено руслорегулювальні роботи на ділянці протяжністю 0,8 кілометра |
| 31. Проведення регулювання русла річки Тересва в с. Красна (ділянка 2) Дубівської територіальної громади Тячівського району Закарпатської області | Міндовкілля Держводагентство Закарпатська облдержадміністрація | грудень 2027 р. | проведено руслорегулювальні роботи на ділянці протяжністю 0,4 кілометра |
| 32. Проведення регулювання русла річки Тересва в с. Усть-Чорна Усть-Чорнянської територіальної громади Тячівського району Закарпатської області | -“- | грудень 2028 р. | проведено руслорегулювальні роботи на ділянці протяжністю 1 кілометр |
| 33. Забезпечення будівництва лівобережної дамби на річці Тересва в смт Тересва Тересвянської територіальної громади Тячівського району Закарпатської області | -“- | грудень 2028 р. | побудовано дамбу протяжністю 1,5 кілометра |
| 34. Проведення реконструкції правобережної дамби на річці Тересва в с. Біловарці Бедевлянської територіальної громади Тячівського району Закарпатської області | -“- | грудень 2024 р. | реконструйовано дамбу на ділянці протяжністю 1,4 кілометра |
| 35. Проведення реконструкції правобережної дамби на річці Тересва в с. Добрянське Вільховецької територіальної громади Тячівського району Закарпатської області | -“- | грудень 2023 р. | реконструйовано дамбу на ділянці протяжністю 1 кілометр |
| 36. Проведення реконструкції правобережної дамби на річки Тересва в с. Вільхівці Вільховецької територіальної громади Тячівського району Закарпатської області | -“- | грудень 2027 р. | реконструйовано дамбу на ділянці протяжністю 2,6 кілометра |
| 37. Проведення реконструкції правобережної дамби на річці Тересва в с. Нересниця Нересницької територіальної громади Тячівського району Закарпатської області | Міндовкілля Держводагентство Закарпатська облдержадміністрація | грудень 2024 р. | реконструйовано дамбу на ділянці протяжністю 2,6 кілометра |
| 38. Проведення реконструкції правобережної дамби на річці Тересва в с. Калини Дубівської територіальної громади Тячівського району Закарпатської області | -“- | грудень 2023 р. | реконструйовано дамбу на ділянці протяжністю 1,2 кілометра |
| 39. Забезпечення будівництва лівобережної дамби на річці Тересва в с. Дубове Дубівської територіальної громади Тячівського району Закарпатської області | -“- | грудень 2024 р. | побудовано дамбу протяжністю 1,6 кілометра |
| 40. Забезпечення будівництва правобережної дамби на річці Тересва в с. Красна Дубівської територіальної громади Тячівського району Закарпатської області | -“- | грудень 2025 р. | побудовано дамбу протяжністю 0,6 кілометра |
| 41. Забезпечення будівництва правобережної дамби на річці Тересва в с. Усть-Чорна Усть-Чорнянської територіальної громади Тячівського району Закарпатської області | -“- | грудень 2027 р. | побудовано дамбу протяжністю 1,8 кілометра |
| 42. Проведення руслорегулювальних робіт на річці Мокрянка в с. Руська Мокра Усть-Чорнянської територіальної громади Тячівського району Закарпатської області | -“- | грудень 2026 р. | проведено руслорегулювальні роботи на ділянці протяжністю 1,5 кілометра |
| 43. Забезпечення будівництва протипаводкової ємності на річці Мокрянка біля с. Німецька Мокра Усть-Чорнянської територіальної громади Тячівського району Закарпатської області | Міндовкілля Держводагентство Закарпатська облдержадміністрація | грудень 2027 р. | побудовано споруду ємністю 8,8 млн. куб. метрів |
| 44. Забезпечення будівництва протипаводкової ємності на річці Брустуранка біля с. Лопухів Усть-Чорнянської територіальної громади Тячівського району Закарпатської області | -“- | грудень 2026 р. | побудовано споруду ємністю 18,5 млн. куб. метрів |
| 45. Проведення руслорегулювальних робіт на річці Лужанка в с. Нересниця Нересницької територіальної громади Тячівського району Закарпатської області | -“- | грудень 2028 р. | проведено руслорегулювальні роботи на ділянці протяжністю 1 кілометр |
| 46. Забезпечення відновлення лівобережної дамби на річці Лужанка в с. Нересниця Нересницької територіальної громади Тячівського району Закарпатської області | -“- | грудень 2028 р. | відновлено дамбу на ділянці протяжністю 0,6 кілометра |
| 47. Забезпечення відновлення правобережної дамби на річці Лужанка в с. Нересниця Нересницької територіальної громади Тячівського району Закарпатської області | -“- | грудень 2026 р. | відновлено дамбу на ділянці протяжністю 0,2 кілометра |
| 48. Проведення руслорегулювальних робіт на річці Теребля в с. Мерешор Колочавської територіальної громади Хустського району Закарпатської області | Міндовкілля Держводагентство Закарпатська облдержадміністрація | грудень 2024 р. | проведено руслорегулювальні роботи на ділянці протяжністю 2,7 кілометра |
| 49. Проведення руслорегулювальних робіт на річці Теребля в с. Колочава Колочавської територіальної громади Хустського району Закарпатської області | -“- | грудень 2026 р. | проведено руслорегулювальні роботи на ділянці протяжністю 4 кілометри |
| 50. Проведення руслорегулювальних робіт на річці Теребля в с. Негровець Колочавської територіальної громади Хустського району Закарпатської області | -“- | грудень 2027 р. | проведено руслорегулювальні роботи на ділянці протяжністю 2,2 кілометра |
| 51. Проведення руслорегулювальних робіт на річці Теребля в с. Синевирська Поляна Синевирської територіальної громади Хустського району Закарпатської області | -“- | грудень 2028 р. | проведено руслорегулювальні роботи на ділянці протяжністю 2 кілометри |
| 52. Проведення руслорегулювальних робіт на річці Теребля поблизу залізничного моста у смт Буштино Буштинської територіальної громади Тячівського району Закарпатської області | -“- | грудень 2024 р. | проведено руслорегулювальні роботи на ділянці протяжністю 2,3 кілометра |
| 53. Проведення руслорегулювальних робіт на річці Теребля поблизу залізничного моста у с. Руське Поле Тячівської територіальної громади Тячівського району Закарпатської області | Міндовкілля Держводагентство Закарпатська облдержадміністрація | грудень 2026 р. | проведено руслорегулювальні роботи на ділянці протяжністю 3 кілометри |
| 54. Проведення руслорегулювальних робіт на річці Теребля від с. Теребля до с. Дулово Буштинської територіальної громади Тячівського району Закарпатської області | -“- | грудень 2028 р. | проведено руслорегулювальні роботи на ділянці протяжністю 3 кілометри |
| 55. Проведення руслорегулювальних робіт на річці Теребля в с. Чумальово, с. Кричово Буштинської територіальної громади та с. Драгово Драгівської територіальної громади Хустського району Закарпатської області | -“- | грудень 2026 р. | проведено руслорегулювальні роботи на ділянці протяжністю 4 кілометри |
| 56. Проведення руслорегулювальних робіт на річці Теребля в с. Забрідь Драгівської територіальної громади Хустського району Закарпатської області | -“- | грудень 2027 р. | проведено руслорегулювальні роботи на ділянці протяжністю 0,8 кілометра |
| 57. Забезпечення відновлення лівобережної дамби на річці Теребля в с. Колочава Колочавської Колочавської територіальної громади Хустського району Закарпатської області | -“- | грудень 2025 р. | відновлено дамбу на ділянці протяжністю 1,2 кілометра |
| 58. Проведення реконструкції правобережної дамби на річці Теребля біля смт Буштино Буштинської територіальної громади Тячівського району Закарпатської області | Міндовкілля Держводагентство Закарпатська облдержадміністрація | грудень 2024 р. | реконструйовано дамбу на ділянці протяжністю 2,5 кілометра |
| 59. Проведення реконструкції лівобережної дамби річки Теребля біля смт Буштино Буштинської територіальної громади Тячівського району Закарпатської області | -“- | грудень 2026 р. | реконструйовано дамбу на ділянці протяжністю 3,8 кілометра |
| 60. Забезпечення будівництва правобережної дамби на річці Теребля біля с. Вонігове Буштинської територіальної громади Тячівського району Закарпатської області | -“- | грудень 2023 р. | побудовано дамбу протяжністю 0,6 кілометра |
| 61. Забезпечення будівництва лівобережної дамби на річці Теребля в с. Руське Поле Тячівської територіальної громади Тячівського району Закарпатської області | -“- | грудень 2026 р. | побудовано дамбу протяжністю 3,5 кілометра |
| 62. Проведення реконструкції правобережної дамби на річці Теребля в с. Теребля Буштинської територіальної громади Тячівського району Закарпатської області | -“- | грудень 2028 р. | реконструйовано дамбу на ділянці протяжністю 3,4 кілометра |
| 63. Забезпечення будівництва правобережної дамби на річці Теребля між с. Теребля і с. Дулово Буштинської територіальної громади Тячівського району Закарпатської області | -“- | грудень 2027 р. | побудовано дамбу протяжністю 0,4 кілометра |
| 64. Забезпечення будівництва правобережної дамби на річці Теребля біля с. Дулово Буштинської територіальної громади Тячівського району Закарпатської області | Міндовкілля Держводагентство Закарпатська облдержадміністрація | грудень 2027 р. | побудовано дамбу протяжністю 0,6 кілометра |
| 65. Забезпечення будівництва лівобережної дамби на річці Теребля в с. Кричово Буштинської територіальної громади Тячівського району Закарпатської області | -“- | грудень 2025 р. | побудовано дамбу протяжністю 2,3 кілометра |
| 66. Забезпечення відновлення лівобережної дамби на річці Теребля в с. Забрідь Драгівської територіальної громади Хустського району Закарпатської області | -“- | грудень 2025 р. | відновлено дамбу на ділянці протяжністю 0,2 кілометра |
| 67. Забезпечення будівництва правобережної дамби на річці Теребля в с. Драгово Драгівської територіальної громади Хустського району Закарпатської області | -“- | грудень 2024 р. | побудовано дамбу протяжністю 1 кілометр |
| 68. Проведення руслорегулювальних робіт на річці Ріка в с. Майдан, с. Верхній Бистрий, с. Голятин Міжгірської територіальної громади Хустського району Закарпатської області | -“- | грудень 2028 р. | проведено руслорегулювальні роботи на ділянці протяжністю 14,5 кілометра |
| 69. Проведення руслорегулювальних робіт на річці Ріка в м. Хусті Хустської територіальної громади Хустського району Закарпатської області | -“- | грудень 2028 р. | проведено руслорегулювальні роботи на ділянці протяжністю 3,5 кілометра |
| 70. Проведення руслорегулювальних робіт на річці Ріка в с. Нижній Бистрий Горінчівської територіальної громади Хустського району Закарпатської області | Міндовкілля Держводагентство Закарпатська облдержадміністрація | грудень 2026 р. | проведено руслорегулювальні роботи на ділянці протяжністю 1,2 кілометра |
| 71. Проведення реконструкції лівобережної дамби на річці Ріка в смт Міжгір’я Міжгірської територіальної громади Хустського району Закарпатської області | -“- | грудень 2024 р. | реконструйовано дамбу на ділянці протяжністю 1,5 кілометра |
| 72. Проведення реконструкції лівобережної дамби на річці Ріка в с. Іза Хустської територіальної громади Хустського району Закарпатської області | -“- | грудень 2026 р. | реконструйовано дамбу на ділянці протяжністю 4,5 кілометра |
| 73. Проведення реконструкції правобережної дамби на річці Ріка біля с. Кошельово Хустської територіальної громади Хустського району Закарпатської області | -“- | грудень 2028 р. | реконструйовано дамбу на ділянці протяжністю 7 кілометрів |
| 74. Проведення реконструкції лівобережної дамби на річці Ріка біля с. Липча Хустської територіальної громади Хустського району Закарпатської області | -“- | грудень 2025 р. | реконструйовано дамбу на ділянці протяжністю 6,4 кілометра |
| 75. Проведення руслорегулювальних робіт на річці Боржава від станції Хмельник до с. Гребля Зарічанської територіальної громади Хустського району Закарпатської області | -“- | грудень 2028 р. | проведено руслорегулювальні роботи на ділянці протяжністю 9,4 кілометра |
| 76. Проведення руслорегулювальних робіт на річці Боржава від с. Гребля до с. Білки Білківської територіальної громади Хустського району Закарпатської області | Міндовкілля Держводагентство Закарпатська облдержадміністрація | грудень 2028 р. | проведено руслорегулювальні роботи на ділянці протяжністю 10 кілометрів |
| 77. Проведення руслорегулювальних робіт на річці Боржава в с. Бронька Довжанської територіальної громади Хустського району Закарпатської області | -“- | грудень 2028 р. | проведено руслорегулювальні роботи на ділянці протяжністю 3 кілометри |
| 78. Проведення реконструкції дамби на річці Боржава біля с. Вільхівка Зарічанської територіальної громади Хустського району Закарпатської області | -“- | грудень 2023 р. | реконструйовано дамбу на ділянці протяжністю 1,5 кілометра |
| 79. Забезпечення будівництва лівобережної дамби біля с. Вільхівка Зарічанської територіальної громади Хустського району Закарпатської області | -“- | грудень 2023 р. | побудовано дамбу протяжністю 2,5 кілометра |
| 80. Проведення реконструкції лівобережної дамби біля с. Лукове Білківської територіальної громади Хустського району Закарпатської області | -“- | грудень 2024 р. | реконструйовано дамбу на ділянці протяжністю 1,5 кілометра |
| 81. Проведення реконструкції правобережної дамби на річці Боржава у с. Гребля Зарічанської територіальної громади Хустського району Закарпатської області | -“- | грудень 2024 р. | реконструйовано дамбу на ділянці протяжністю 3 кілометри |
| 82. Забезпечення будівництва лівобережної дамби на річці Боржава у с. Довге Довжанської територіальної громади Хустського району Закарпатської області | Міндовкілля Держводагентство Закарпатська облдержадміністрація | грудень 2027 р. | побудовано дамбу протяжністю 2 кілометри |
| 83. Проведення реконструкції лівобережної дамби на річці Боржава біля с. Шаланки Вилоцької територіальної громади Берегівського району Закарпатської області | -“- | грудень 2023 р. | реконструйовано дамбу на ділянці протяжністю 1 кілометр |
| 84. Проведення реконструкції правобережної дамби біля с. Великі Ком’яти Виноградівської територіальної громади Берегівського району Закарпатської області | -“- | грудень 2025 р. | реконструйовано дамбу на ділянці протяжністю 6 кілометрів |
| 85. Проведення реконструкції лівобережної дамби на річці Боржава біля с. Великі Ком’яти Виноградівської територіальної громади Берегівського району Закарпатської області | -“- | грудень 2025 р. | реконструйовано дамбу на ділянці протяжністю 3,5 кілометра |
| 86. Забезпечення будівництва лівобережної дамби на річці Боржава біля с. Боржавське Виноградівської територіальної громади Берегівського району Закарпатської області | -“- | грудень 2023 р. | побудовано дамбу протяжністю 0,6 кілометра |
| 87. Проведення реконструкції лівобережної дамби на річці Боржава від гирла до с. Бене Берегівської територіальної громади Берегівського району Закарпатської області | -“- | грудень 2024 р. | реконструйовано дамбу на ділянці протяжністю 3,3 кілометра |
| 88. Проведення реконструкції правобережної дамби на річці Боржава від с. Вари до с. Бене Берегівської територіальної громади Берегівського району Закарпатської області | Міндовкілля Держводагентство Закарпатська облдержадміністрація | грудень 2024 р. | реконструйовано дамбу на ділянці протяжністю 1,2 кілометра |
| 89. Проведення реконструкції правобережної дамби на річці Боржава в с. Нижні Ремети Великоберезької територіальної громади Берегівського району Закарпатської області | -“- | грудень 2025 р. | реконструйовано дамбу на ділянці протяжністю 6,8 кілометра |
| 90. Забезпечення будівництва протипаводкового польдера в заплаві річки Боржава в районі сіл Шаланки та Пушкіне Вилоцької територіальної громади Берегівського району Закарпатської області | -“- | грудень 2028 р. | побудовано польдер ємністю 25 млн. куб. метрів |
| 91. Забезпечення будівництва протипаводкової ємності на річці Боржава біля с. Березники Керецьківської територіальної громади Хустського району Закарпатської області | -“- | грудень 2024 р. | побудовано польдер ємністю 7 млн. куб. метрів |
| 92. Проведення руслорегулювальних робіт на річці Іршава від с. Хмельник Кам’янської територіальної громади Берегівського району до с. Заріччя Зарічанської територіальної громади Хустського району Закарпатської області | -“- | грудень 2028 р. | проведено руслорегулювальні роботи на ділянці протяжністю 7 кілометрів |
| 93. Проведення руслорегулювальних робіт на річці Іршава в м. Іршаві Іршавської територіальної громади Хустського району Закарпатської області | Міндовкілля Держводагентство Закарпатська облдержадміністрація | грудень 2023 р. | проведено руслорегулювальні роботи на ділянці протяжністю 0,4 кілометра |
| 94. Забезпечення будівництва протипаводкової ємності на річці Іршава біля с. Загаття Іршавської територіальної громади Хустського району Закарпатської області | -“- | грудень 2024 р. | побудовано споруду ємністю 4 млн. куб. метрів |
| 95. Забезпечення будівництва дамби на річці Синявка в с. Ільниця та м. Іршава Іршавської територіальної громади Хустського району Закарпатської області | -“- | грудень 2026 р. | побудовано дамбу протяжністю 4,8 кілометра |
| 96. Проведення регулювання русла річки Синявка в смт Чинадійово Чинадіївської територіальної громади Мукачівського району Закарпатської області | -“- | грудень 2023 р. | проведено руслорегулювальні роботи на ділянці протяжністю 1 кілометр |
| 97. Проведення регулювання русла річки Латориця від ділянки державного кордону до залізничного пункту пропуску в Ужгородському району Закарпатської області | -“- | грудень 2024 р. | проведено руслорегулювальні роботи на ділянці протяжністю 1 кілометр |
| 98. Забезпечення будівництва локальних дамб на річці Латориця в селах Сасівка, Неліпино Неліпінської територіальної громади, с. Сусково Полянської територіальної громади та м. Сваляві Свалявської територіальної громади Мукачівського району Закарпатської області | Міндовкілля Держводагентство Закарпатська облдержадміністрація | грудень 2027 р. | побудовано дамби на ділянці протяжністю 2,8 кілометра |
| 99. Забезпечення будівництва лівобережної дамби на річці Латориця в с. Пасіка Полянської територіальної громади Мукачівського району Закарпатської області | -“- | грудень 2023 р. | побудовано дамбу на ділянці протяжністю 0,2 кілометра |
| 100. Проведення реконструкції правобережної дамби на річці Латориця від автодорожнього моста Домбоки-Лучки до автодорожнього моста в м. Мукачево Мукачівської територіальної громади Мукачівського району Закарпатської області | -“- | грудень 2028 р. | реконструйовано дамбу на ділянці протяжністю 24,5 кілометра |
| 101. Проведення реконструкції лівобережної дамби на річці Латориця від с. Чомонин до м. Мукачево Мукачівської територіальної громади Мукачівського району Закарпатської області | -“- | грудень 2028 р. | реконструйовано дамбу на ділянці протяжністю 19,5 кілометра |
| 102. Забезпечення будівництва лівобережної дамби на річці Латориця від смт Кольчино Кольчинської територіальної громади до с. Бистриця Чинадіївської територіальної громади Мукачівського району Закарпатської області | -“- | грудень 2024 р. | побудовано дамбу протяжністю 4 кілометри |
| 103. Забезпечення будівництва правобережної дамби на річці Латориця в с. Чинадієво Чинадіївської територіальної громади Мукачівського району Закарпатської області | Міндовкілля Держводагентство Закарпатська облдержадміністрація | грудень 2026 р. | побудовано дамбу протяжністю 3 кілометри |
| 104. Проведення реконструкції правобережної дамби на річці Латориця від с. Паладь-Комарівці Сюртівської територіальної громади до автодорожнього моста біля м. Чоп Чопської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області | -“- | грудень 2028 р. | реконструйовано дамбу на ділянці протяжністю 12 кілометрів |
| 105. Проведення реконструкції лівобережної дамби на річці Латориця від ділянки державного кордону до автодорожнього моста біля м. Чопа Чопської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області | -“- | грудень 2025 р. | реконструйовано дамбу на ділянці протяжністю 5 кілометрів |
| 106. Проведення реконструкції дамби на річці Солотвинка біля с. Руські Комарівці Баранинської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області | -“- | грудень 2028 р. | реконструйовано дамбу на ділянці протяжністю 4 кілометри |
| 107. Проведення руслорегулювальних робіт на річці Велика Пиня в с. Плоске Полянської територіальної громади Мукачівського району Закарпатської області | -“- | грудень 2024 р. | проведено руслорегулювальні роботи на ділянці протяжністю 1 кілометр |
| 108. Проведення руслорегулювальних робіт на річці Пиня в с. Голубине Полянської територіальної громади Мукачівського району Закарпатської області | Міндовкілля Держводагентство Закарпатська облдержадміністрація | грудень 2026 р. | проведено руслорегулювальні роботи на ділянці протяжністю 2 кілометри |
| 109. Проведення руслорегулювальних робіт на річці Пиня в с. Поляна Полянської територіальної громади Мукачівського району Закарпатської області | -“- | грудень 2027 р. | проведено руслорегулювальні роботи на ділянці протяжністю 2 кілометри |
| 110. Проведення руслорегулювальних робіт на річці Велика Пиня в с. Павлово Полянської територіальної громади Мукачівського району Закарпатської області | -“- | грудень 2024 р. | проведено руслорегулювальні роботи на ділянці протяжністю 1 кілометр |
| 111. Проведення руслорегулювальних робіт на річці Визниця у с. Кольчино Кольчинської територіальної громади Мукачівського району Закарпатської області | -“- | грудень 2028 р. | проведено руслорегулювальні роботи на ділянці протяжністю 5 кілометрів |
| 112. Забезпечення будівництва протипаводкової споруди на річці Визниця біля с. Верхня Визниця Кольчинської територіальної громади Мукачівського району Закарпатської області | -“- | грудень 2027 р. | побудовано споруду ємністю 6,6 млн. куб. метрів |
| 113. Проведення руслорегулювальних робіт на річці Стара від с. Ірлява Середнянської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області до гирла | Міндовкілля Держводагентство Закарпатська облдержадміністрація | грудень 2028 р. | проведено руслорегулювальні роботи на ділянці протяжністю 6 кілометрів |
| 114. Проведення руслорегулювальних робіт на річці Уж між с. Сіль і с. Кострино Костринської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області | -“- | грудень 2026 р. | проведено руслорегулювальні роботи на ділянці протяжністю 0,6 кілометра |
| 115. Проведення руслорегулювальних робіт на річці Уж в с. Кострино Костринської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області | -“- | грудень 2027 р. | проведено руслорегулювальні роботи на ділянці протяжністю 1 кілометр |
| 116. Проведення руслорегулювальних робіт на річці Уж в с. Люта Костринської територіальної громади і с. Чорноголова Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області | -“- | грудень 2025 р. | проведено руслорегулювальні роботи на ділянці протяжністю 0,5 кілометра |
| 117. Проведення руслорегулювальних робіт на річці Уж в с. Тур’ї Ремети, с. Туричка, с. Туриця Тур’є-Реметівської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області | -“- | грудень 2028 р. | проведено руслорегулювальні роботи на ділянці протяжністю 7,8 кілометра |
| 118. Проведення руслорегулювальних робіт на річці Уж в с. Порошково, с. Тур’я-Пасіка, с. Раково Тур’є-Реметівської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області | Міндовкілля Держводагентство Закарпатська облдержадміністрація | грудень 2023 р. | проведено руслорегулювальні роботи на ділянці протяжністю 0,2 кілометра |
| 119. Проведення руслорегулювальних робіт на річці Уж біля с. Зарічово Перечинської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області | -“- | грудень 2025 р. | проведено руслорегулювальні роботи на ділянці протяжністю 0,2 кілометра |
| 120. Проведення руслорегулювальних робіт на річці Уж між с. Ворочово і м. Перечин Перечинської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області | -“- | грудень 2025 р. | проведено руслорегулювальні роботи на ділянці протяжністю 0,8 кілометра |
| 121. Проведення руслорегулювальних робіт на річці Уж між с. Кам’яниця Оноківської територіальної громади і с. Ворочово Перечинської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області | -“- | грудень 2024 р. | проведено руслорегулювальні роботи на ділянці 0,6 кілометра |
| 122. Проведення руслорегулювальних робіт на річці Уж біля с. Кам’яниця Оноківської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області | -“- | грудень 2023 р. | проведено руслорегулювальні роботи на ділянці протяжністю 0,9 кілометра |
| 123. Проведення руслорегулювальних робіт на річці Уж біля с. Оноківці Оноківської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області | Міндовкілля Держводагентство Закарпатська облдержадміністрація | грудень 2026 р. | проведено руслорегулювальні роботи на ділянці протяжністю 1 кілометр |
| 124. Проведення руслорегулювальних робіт на річці Уж в м. Ужгороді Ужгородської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області | Закарпатська облдержадміністрація | грудень 2028 р. | проведено руслорегулювальні роботи на ділянці протяжністю 5 кілометрів |
| 125. Проведення руслорегулювальних робіт на річці Уж біля с. Сторожниця Холмківської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області | Міндовкілля Держводагентство Закарпатська облдержадміністрація | грудень 2023 р. | проведено руслорегулювальні роботи на ділянці протяжністю 0,5 кілометра |
| 126. Проведення руслорегулювальних робіт на річці Уж на ділянці від державного кордону до с. Сторожниця Холмківської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області | -“- | грудень 2027 р. | проведено руслорегулювальні роботи на ділянці протяжністю 0,3 кілометра |
| 127. Проведення реконструкції правобережної дамби річки Уж в с. Дубриничі Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області | -“- | грудень 2027 р. | реконструйовано дамбу на ділянці протяжністю 1,8 кілометра |
| 128. Забезпечення будівництва правобережної дамби в м. Перечин Перечинської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області | Міндовкілля Держводагентство Закарпатська облдержадміністрація | грудень 2024 р. | побудовано дамбу на ділянці протяжністю 1,5 кілометра |
| 129. Забезпечення будівництва правобережної дамби на річці Уж вище залізничної колії в парку Під замком (ділянка 1) у м. Ужгороді Ужгородської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області | Закарпатська облдержадміністрація | грудень 2028 р. | побудовано дамбу на ділянці протяжністю 1,1 кілометра |
| 130. Забезпечення будівництва правобережної дамби на річці Уж в парку Під замком (ділянка 2) у м. Ужгороді Ужгородської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області | -“- | грудень 2027 р. | побудовано дамбу на ділянці протяжністю 0,8 кілометра |
| 131. Забезпечення будівництва лівобережної дамби на річці Уж від с. Сторожниця Холмківської територіальної громади до м. Ужгород Ужгородської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області | Міндовкілля Держводагентство Закарпатська облдержадміністрація | грудень 2024 р. | побудовано дамбу протяжністю 4,2 кілометра |
| 132. Проведення реконструкції лівобережної дамби на річці Уж від ділянки державного кордону до с. Сторожниця Холмківської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області | -“- | грудень 2027 р. | реконструйовано дамбу на ділянці протяжністю 4 кілометри |
| 133. Відновлення водозахисної дамби на річці Тур’я в с. Тур’я Ремета Тур’є-Реметівської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області | Міндовкілля Держводагентство Закарпатська облдержадміністрація | грудень 2024 р. | відновлено дамбу на ділянці протяжністю 0,5 кілометра |
| 134. Проведення реконструкції лівобережної дамби на річці Тур’я в с. Раково Тур’є-Реметівської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області | -“- | грудень 2026 р. | реконструйовано дамбу на ділянці протяжністю 3,7 кілометра |
| 135. Проведення реконструкції лівобережної дамби на річці Тур’я між с. Тур’я Пасіка і с. Порошково Тур’є-Реметівської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області | -“- | грудень 2027 р. | реконструйовано дамбу на ділянці протяжністю 2,3 кілометра |
| 136. Проведення реконструкції правобережної дамби на річці Тур’я між с. Тур’я Пасіка і с. Порошково Тур’є-Реметівської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області | -“- | грудень 2028 р. | реконструйовано дамбу на ділянці протяжністю 2,7 кілометра |
| 137. Забезпечення будівництва протипаводкового польдеру на річці Тур’я біля с. Порошково Тур’є-Реметівської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області | -“- | грудень 2027 р. | побудовано польдер ємністю 11,2 млн. куб. метрів |
| 138. Забезпечення відновлення руйнування мокрого укосу та тіла дамби на річці Прут в с. Перерив Матеївецької територіальної громади Коломийського району Івано-Франківської області | Міндовкілля Держводагентство Івано-Франківська облдержадміністрація | грудень 2027 р. | відновлено укіс і тіло дамби на ділянці протяжністю 0,4 кілометра |
| 139. Забезпечення відновлення дамби та кріплення з великогабаритного каменю на річці Прут в с. Семаківці Городенківської територіальної громади Коломийського району Івано-Франківської області | -“- | грудень 2027 р. | відновлено дамбу та кріплення на ділянці протяжністю 1,21 кілометра |
| 140. Забезпечення відновлення берегоукріплення річки Прут у с. Княждвір Печеніжинської територіальної громади Коломийського району Івано-Франківської області | -“- | грудень 2027 р. | відновлено берегоукріплення на ділянці протяжністю 0,175 кілометра |
| 141. Забезпечення відновлення берегоукріплення на річці Прут у с. Сопів Печеніжинської територіальної громади Коломийського району Івано-Франківської області | -“- | грудень 2027 р. | відновлено берегоукріплення на ділянці протяжністю 0,045 кілометра |
| 142. Забезпечення відновлення берегоукріплення на річці Прут у м. Коломиї Коломийської територіальної громади Коломийського району Івано-Франківської області | -“- | грудень 2027 р. | відновлено берегоукріплення на ділянці протяжністю 0,3 кілометра |
| 143. Забезпечення відновлення берегоукріплення на річці Прут біля НС-2 2-го підйому в м. Коломиї Коломийської територіальної громади Коломийського району Івано-Франківської області | Міндовкілля Держводагентство Івано-Франківська облдержадміністрація | грудень 2027 р. | відновлено берегоукріплення на ділянці протяжністю 0,3 кілометра |
| 144. Забезпечення відновлення берегоукріплення на річці Прут у с. Іванівці Коломийської територіальної громади Коломийського району Івано-Франківської області | -“- | грудень 2027 р. | відновлено берегоукріплення на ділянці протяжністю 0,14 кілометра |
| 145. Забезпечення відновлення берегоукріплення лівого берега річки Прут у с. Шепарівці Коломийської територіальної громади Коломийського району Івано-Франківської області | -“- | грудень 2027 р. | відновлено берегоукріплення на ділянці протяжністю 0,21 кілометра |
| 146. Забезпечення відновлення берегоукріплення на річці Прут в с. Нижній Вербіж Нижньовербізької територіальної громади Коломийського району Івано-Франківської області | -“- | грудень 2028 р. | відновлено берегоукріплення на ділянці протяжністю 0,45 кілометра |
| 147. Забезпечення відновлення дамби на річці Прут у с. Завалля Снятинської територіальної громади Коломийського району Івано-Франківської області | -“- | грудень 2028 р. | відновлено дамбу на ділянці протяжністю 0,26 кілометра |
| 148. Забезпечення відновлення кріплення укосу та основи дамби на річці Прут у с. Прутівка Снятинської територіальної громади Коломийського району Івано-Франківської області | Міндовкілля Держводагентство Івано-Франківська облдержадміністрація | грудень 2028 р. | відновлено кріплення укосу та основи дамби на ділянці протяжністю 0,3 кілометра |
| 149. Забезпечення відновлення берегоукріплення на річці Прут у с. Тулуків Заболотівської територіальної громади Коломийського району Івано-Франківської області | -“- | грудень 2028 р. | відновлено берегоукріплення на ділянці протяжністю 0,18 кілометра |
| 150. Забезпечення відновлення берегоукріплення на річці Прут у м. Снятині Снятинської територіальної громади Івано-Франківської області | -“- | грудень 2028 р. | відновлено берегоукріплення на ділянці протяжністю 0,3 кілометра |
| 151. Забезпечення відновлення берегоукріплення лівого берега річки Прут у с. Вовчківці Снятинської територіальної громади Коломийського району Івано-Франківської області | -“- | грудень 2028 р. | відновлено берегоукріплення на ділянці протяжністю 0,15 кілометра |
| 152. Забезпечення відновлення дамби на річці Прут у смт Делятин Делятинської територіальної громади Надвірнянського району Івано-Франківської області | -“- | грудень 2028 р. | відновлено дамбу на ділянці протяжністю 0,6 кілометра |
| 153. Забезпечення відновлення берегоукріплення на річці Прут у смт Делятин Делятинської територіальної громади Надвірнянського району Івано-Франківської області | Міндовкілля Держводагентство Івано-Франківська облдержадміністрація | грудень 2028 р. | відновлено берегоукріплення на ділянці протяжністю 0,365 кілометра |
| 154. Забезпечення відновлення берегоукріплення правого берега річки Прут у с. Микуличин Яремчанської територіальної громади Надвірнянського району Івано-Франківської області | -“- | грудень 2029 р. | відновлено берегоукріплення на ділянці протяжністю 0,35 кілометра |
| 155. Забезпечення відновлення берегоукріплення лівого берега річки Лючка в с. Верхній Вербіж Нижньовербізької територіальної громади Коломийського району Івано-Франківської області | -“- | грудень 2029 р. | відновлено берегоукріплення на ділянці протяжністю 0,11 кілометра |
| 156. Забезпечення відновлення берегоукріплення лівого берега річки Лючка в с. Мишин Нижньовербізької територіальної громади Коломийського району Івано-Франківської області | -“- | грудень 2029 р. | відновлено берегоукріплення на ділянці протяжністю 0,11 кілометра |
| 157. Забезпечення відновлення берегоукріплення на річці Лючка в с. Нижній Вербіж Нижньовербізької територіальної громади Коломийського району Івано-Франківської області | -“- | грудень 2029 р. | відновлено берегоукріплення на ділянці протяжністю 0,05 кілометра |
| 158. Забезпечення відновлення берегоукріплення річки Лючка в с. Стопчатів Яблунівської територіальної громади Косівського району Івано-Франківської області | Міндовкілля Держводагентство Івано-Франківська облдержадміністрація | грудень 2029 р. | відновлено берегоукріплення на ділянці протяжністю 0,06 кілометра |
| 159. Забезпечення відновлення берегоукріплення правого берега річки Сопівка в смт Печеніжин Печеніжинської територіальної громади Коломийського району Івано-Франківської області | -“- | грудень 2029 р. | відновлено берегоукріплення на ділянці протяжністю 0,05 кілометра |
| 160. Забезпечення відновлення тіла дамби на річці Сопівка у с. Нижній Вербіж Нижньовербізької територіальної громади Коломийського району Івано-Франківської області | -“- | грудень 2029 р. | відновлено тіло дамби на ділянці протяжністю 0,25 кілометра |
| 161. Забезпечення відновлення тіла дамби на річці Черемош в с. Рибне Рожнівської територіальної громади Косівського району Івано-Франківської області | -“- | грудень 2029 р. | відновлено тіло дамби на ділянці протяжністю 0,305 кілометра |
| 162. Забезпечення відновлення кріплення тіла дамби та габіонів на річці Черемош в с. Княже Золочівської територіальної громади Коломийського району Івано-Франківської області | -“- | грудень 2030 р. | відновлено кріплення дамби та габіонів на ділянці протяжністю 0,31 кілометра |
| 163. Забезпечення відновлення горизонтального кріплення основи та укосу дамби на річці Черемош в с. Драгасимів Снятинської територіальної громади Коломийського району Івано-Франківської області | Міндовкілля Держводагентство Івано-Франківська облдержадміністрація | грудень 2030 р. | відновлено кріплення основи та укосу дамби на ділянці протяжністю 0,45 кілометра |
| 164. Забезпечення відновлення берегоукріплення на річці Черемош в с. Кобаки Рожнівської територіальної громади Косівського району Івано-Франківської області | -“- | грудень 2030 р. | відновлено берегоукріплення на ділянці протяжністю 0,05 кілометра |
| 165. Забезпечення відновлення берегоукріплення на річці Черемош в с. Слобідка Кутської територіальної громади Косівського району Івано-Франківської області | -“- | грудень 2030 р. | відновлено берегоукріплення на ділянці протяжністю 0,125 кілометра |
| 166. Забезпечення відновлення берегоукріплення на річці Черемош в смт Кути Кутської територіальної громади Косівського району Івано-Франківської області | -“- | грудень 2030 р. | відновлено берегоукріплення на ділянці протяжністю 0,229 кілометра |
| 167. Забезпечення відновлення берегоукріплення на річці Черемош в с. Розтоки (присілок Луги) Кутської територіальної громади Косівського району Івано-Франківської області | -“- | грудень 2030 р. | відновлено берегоукріплення на ділянці протяжністю 0,29 кілометра |
| 168. Забезпечення відновлення берегоукріплення на річці Річка в с. Річка Косівської територіальної громади Косівського району Івано-Франківської області | Міндовкілля Держводагентство Івано-Франківська облдержадміністрація | грудень 2030 р. | відновлено берегоукріплення на ділянці протяжністю 0,197 кілометра |
| 169. Забезпечення відновлення кріплення та тіла дамби на річці Річка в с. Річка Косівської територіальної громади Косівського району Івано-Франківської області | -“- | грудень 2030 р. | відновлено кріплення та тіло дамби на ділянці протяжністю 0,49 кілометра |
| 170. Забезпечення відбудови споруд на шлюзі-регуляторі Громадський в Ізмаїльскому районі Одеської області | Міндовкілля Держводагентство Одеська облдержадміністрація | грудень 2024 р. | забезпечено відбудову споруд у повному обсязі |
| 171. Забезпечення будівництва та проведення реконструкції берегоукріплення на річці Дунай біля відмітки “97 км” в Ізмаїльському районі Одеської області | -“- | грудень 2025 р. | побудовано та реконструйовано берегоукріплення на ділянці протяжністю 1 кілометр |
| 172. Забезпечення будівництва та проведення реконструкції берегоукріплення та захисної дамби острова Кислицький річки Дунай в Ізмаїльському районі Одеської області | -“- | грудень 2024 р. | побудовано та реконструйовано берегоукріплення на ділянці протяжністю 3 кілометри |
| 173. Проведення берегоукріплювальних та протиерозійних заходів на водосховищі Ялпуг біля с. Озерне Саф’янівської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області | -“- | грудень 2027 р. | проведено берегоукріплення на ділянці протяжністю 0,3 кілометра |
| 174. Забезпечення відновлення берегоукріплення на водосховищі Катлабух в с. Багате Саф’янівської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області | Міндовкілля Держводагентство Одеська облдержадміністрація | грудень 2026 р. | відновлено берегоукріплення на ділянці протяжністю 0,78 кілометра |
| 175. Забезпечення відновлення берегоукріплення на водосховищі Катлабух в с. Кислиця Саф’янівської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області | -“- | грудень 2027 р. | відновлено берегоукріплення на ділянці протяжністю 0,9 кілометра |
| 176. Забезпечення будівництва та проведення реконструкції берегоукріплення на водосховищі Китай в с. Комишівка Саф’янівської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області | -“- | грудень 2029 р. | побудовано та реконструйовано берегоукріплення на ділянці протяжністю 0,18 кілометра |
| 177. Забезпечення відновлення захисної дамби на ділянці шлюз Скунда - шлюз 105-й кілометр в Ізмаїльському районі Одеської області | -“- | грудень 2028 р. | відновлено захисну дамбу на ділянці протяжністю 4,5 кілометра |
| 178. Забезпечення відновлення захисної дамби на ділянці шлюз 105-й кілометр - шлюз Репида в Ізмаїльскому районі Одеської області | -“- | грудень 2029 р. | відновлено захисну дамбу на ділянці протяжністю 4,63 кілометра |
| 179. Забезпечення відновлення захисної дамби з боку водосховища Кугурлуй (Кугурлуйська дамба) в Ізмаїльському районі Одеської області | -“- | грудень 2025 р. | відновлено захисну дамбу на ділянці протяжністю 3 кілометри |
| 180. Забезпечення відновлення західної частини приканальної дамби Скунда в Ренійському районі Одеської області | Міндовкілля Держводагентство Одеська облдержадміністрація | грудень 2023 р. | відновлено захисну дамбу на ділянці протяжністю 0,3 кілометра |
| 181. Забезпечення відновлення захисної дамби с. Матроска - с. Ларжанка Саф’янівської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області | -“- | грудень 2024 р. | відновлено захисну дамбу на ділянці протяжністю 6,8 кілометра |
| 182. Проведення розчищення каналу Желявський в Ізмаїльському районі Одеської області | Міндовкілля Держводагентство | грудень 2023 р. | розчищено русло на ділянці протяжністю 3,1 кілометра |
| 183. Проведення розчищення каналу Скунда в Ізмаїльському районі Одеської області | -“- | грудень 2024 р. | розчищено русло на ділянці протяжністю 1,88 кілометра |
| 184. Проведення розчищення каналу на ділянці 105-й кілометр в Ізмаїльському районі Одеської області | -“- | грудень 2024 р. | розчищено русло на ділянці протяжністю 1,5 кілометра |
| 185. Проведення розчищення каналу Репіда та його барових частин в Ізмаїльському районі Одеської області | -“- | грудень 2026 р. | розчищено русло на ділянці протяжністю 10,4 кілометра |
| 186. Проведення розчищення каналу Громадський в Ізмаїльському районі Одеської області | -“- | грудень 2025 р. | розчищено русло на ділянці протяжністю 4,67 кілометра |
| 187. Забезпечення відновлення захисної дамби на ділянці шлюз Прорва - Пам’ятник на річці Дунай в Ізмаїльському районі Одеської області | Міндовкілля Держводагентство | грудень 2025 р. | відновлено захисну дамбу на ділянці протяжністю 5,74 кілометра |
| 188. Забезпечення відновлення західної частини приканальної дамби Скунда в Ізмаїльському районі Одеської області | -“- | грудень 2023 р. | відновлено приканальну дамбу на ділянці протяжністю 0,3 кілометра |
| 189. Забезпечення відновлення приканальної дамби Прорва в Ізмаїльському районі Одеської області | -“- | грудень 2023 р. | відновлено приканальну дамбу на ділянці протяжністю 0,4 кілометра |
| 190. Забезпечення будівництва берегоукріплення захисної дамби шлюз Вікета - шлюз Орловський з боку водосховища Кагул в Ізмаїльському районі Одеської області | -“- | грудень 2027 р. | побудовано берегоукріплення на ділянці протяжністю 20,5 кілометра |
| 191. Забезпечення відновлення захисної дамби на ділянці Пам’ятник - шлюз Скунда в Ізмаїльському районі Одеської області | Міндовкілля Держводагентство Одеська облдержадміністрація | грудень 2028 р. | відновлено захисну дамбу на ділянці протяжністю 4,44 кілометра |
| 192. Здійснення берегоукріплювальних та протиерозійних заходів на водосховищі Кагул поблизу с. Лиманське Ренійської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області | -“- | грудень 2026 р. | проведено берегоукріплення на ділянці протяжністю 1,15 кілометра |
| 193. Здійснення берегоукріплювальних заходів на річці Дунай на ділянці м. Рені Ренійської територіальної громади - шлюз Вікета в Ізмаїльському районі Одеської області (ділянка 63-64 милі) | Міндовкілля Держводагентство Одеська облдержадміністрація | грудень 2025 р. | проведено берегоукріплення на ділянці протяжністю 0,5 кілометра |
| 194. Здійснення берегоукріплювальних та протиерозійних заходів на водосховищі Ялпуг на ділянці с. Плавні Ренійської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області | -“- | грудень 2029 р. | проведено берегоукріплення на ділянці протяжністю 0,5 кілометра |
| 195. Забезпечення відновлення шлюзу-регулятора Вікета із заміною гідромеханічного обладнання на річці Дунай в Ізмаїльському районі Одеської області | Міндовкілля Держводагентство | грудень 2025 р. | відновлено один шлюз-регулятор |
| 196. Забезпечення відновлення шлюзу-регулятора Орловський із заміною гідромеханічного обладнання на річці Дунай в Ізмаїльському районі Одеської області | -“- | грудень 2024 р. | відновлено один шлюз-регулятор |
| 197. Забезпечення відновлення шлюзу-регулятора Прорва із заміною гідромеханічного обладнання на річці Дунай в Ізмаїльському районі Одеської області | -“- | грудень 2026 р. | відновлено один шлюз-регулятор |
| 198. Забезпечення відновлення шлюзу-регулятора Лузарса із заміною гідромеханічного обладнання на річці Дунай в Ізмаїльському районі Одеської області | -“- | грудень 2026 р. | відновлено один шлюз-регулятор |
| 199. Забезпечення здійснення заходів з розчищення каналу Вікета в Ізмаїльському районі Одеської області | Міндовкілля Держводагентство | грудень 2025 р. | розчищено канал на ділянці протяжністю 3,3 кілометра |
| 200. Забезпечення здійснення заходів з розчищення каналу Лузарса в Ізмаїльському районі Одеської області | -“- | грудень 2024 р. | розчищено канал на ділянці протяжністю 3,3 кілометра |
| 201. Забезпечення здійснення заходів з розчищення від мулу каналу Орловський в Ізмаїльському районі Одеської області | -“- | грудень 2027 р. | розчищено канал на ділянці протяжністю 1,5 кілометра |
| 202. Забезпечення здійснення заходів з розчищення від мулу протоки Руська в Ізмаїльському районі Одеської області | -“- | грудень 2025 р. | розчищено канал на ділянці протяжністю 4,5 кілометра |
| 203. Забезпечення здійснення заходів з розчищення від мулу каналу Прорва в Ізмаїльському районі Одеської області | -“- | грудень 2026 р. | розчищено канал на ділянці протяжністю 2,9 кілометра |
| 204. Проведення укріплення дамби 0-6 км Соломонова рукава річки Дунай Одеської області | Міндовкілля Держводагентство Одеська облдержадміністрація | грудень 2029 р. | укріплено дамбу на ділянці протяжністю 3,8 кілометра |
| 205. Проведення реконструкції та укріплення дамби біля місцевого пляжу Кілійсько-Маякської дамби в Одеській області | -“- | грудень 2028 р. | реконструйовано та укріплено дамбу на ділянці протяжністю 1 кілометр |
| 206. Проведення капітального ремонту греблі Теплицького ставка № 1 у Болградському районі Одеської області | Міндовкілля Держводагентство Одеська облдержадміністрація | грудень 2024 р. | відремонтовано греблю на ділянці протяжністю 0,2 кілометра |
| 207. Проведення капітального ремонту греблі Павлівського ставка № 1 у Болградському районі Одеської області | -“- | грудень 2024 р. | відремонтовано греблю на ділянці протяжністю 0,15 кілометра |
| 208. Забезпечення будівництва захисної дамби на ділянці річки Прут в межах с. Новий Киселів Мамаївської територіальної громади Чернівецького району Чернівецької області | Міндовкілля Держводагентство Чернівецька облдержадміністрація | грудень 2028 р. | побудовано захисну дамбу протяжністю 0,6 кілометра |
| 209. Забезпечення будівництва берегоукріплення на річці Сірет в с. Йорданешти Карапачівської територіальної громади Чернівецького району Чернівецької області | -“- | грудень 2023 р. | побудовано берегоукріплення на ділянці протяжністю 0,4 кілометра |
| 210. Забезпечення проведення берегоукріплювальних робіт на річці Сучава в с. Шепіт Селятинської територіальної громади Вижницького району Чернівецької області | -“- | грудень 2026 р. | проведено берегоукріплення на ділянці протяжністю 0,3 кілометра |
| 211. Забезпечення будівництва дамби Маршинці - Мамалига на річці Прут в Чернівецькому районі Чернівецької області | -“- | грудень 2024 р. | побудовано дамбу протяжністю 0,7 кілометра |
| 212. Забезпечення будівництва захисної дамби на річці Черемош в с. Мариничі Усть-Путильської територіальної громади Вижницького району Чернівецької області | Міндовкілля Держводагентство Чернівецька облдержадміністрація | грудень 2024 р. | побудовано дамбу протяжністю 0,95 кілометра |
| 213. Проведення капітального ремонту дамби на річці Черемош в с. Мілієво Вижницької територіальної громади Вижницького району Чернівецької області | -“- | грудень 2024 р. | відремонтовано захисну дамбу на ділянці протяжністю 0,24 кілометра |
| 214. Проведення капітального ремонту дамби на річці Черемош в с. Іспас Вижницької територіальної громади Вижницького району Чернівецької області | -“- | грудень 2024 р. | відремонтовано захисну дамбу на ділянці протяжністю 0,37 кілометра |
| 215. Забезпечення будівництва дамби на річці Черемош в м. Вашківці Вашківецької територіальної громади Вижницького району Чернівецької області | -“- | грудень 2024 р. | побудовано дамбу протяжністю 0,24 кілометра |
| 216. Влаштування та проведення реконструкції захисних дамб на річці Сірет в смт Берегомет Берегометської територіальної громади Вижницького району Чернівецької області | -“- | грудень 2023 р. | реконструйовано дамби на ділянці протяжністю 0,6 кілометра |
| 217. Забезпечення відновлення берегоукріплення річки Прут в с. Бояни Боянської територіальної громади Чернівецького району Чернівецької області | -“- | грудень 2024 р. | відновлено берегоукріплення на ділянці протяжністю 0,34 кілометра |
| 218. Забезпечення відновлення берегоукріплення річки Прут в смт Лужани Мамаївської територіальної громади Чернівецького району Чернівецької області | Міндовкілля Держводагентство Чернівецька облдержадміністрація | грудень 2023 р. | відновлено берегоукріплення на ділянці протяжністю 0,34 кілометра |
| 219. Забезпечення відновлення берегоукріплення річки Прут (ділянка № 2) в с. Боянівка Боянської територіальної громади Чернівецького району Чернівецької області | -“- | грудень 2024 р. | відновлено берегоукріплення на ділянці протяжністю 0,7 кілометра |
| 220. Забезпечення будівництва берегоукріплення на річці Прут в с. Новий Киселів Мамаївської територіальної громади Чернівецького району Чернівецької області | -“- | грудень 2024 р. | побудовано берегоукріплення на ділянці протяжністю 0,4 кілометра |
| 221. Забезпечення будівництва берегоукріплення річки Малий Сірет в с. Верхні Петрівці Петровецької територіальної громади Чернівецького району Чернівецької області | -“- | грудень 2024 р. | побудовано берегоукріплення на ділянці протяжністю 0,25 кілометра |
| 222. Забезпечення будівництва берегоукріплення річки Малий Сірет в с. Череш Чудейської територіальної громади Чернівецького району Чернівецької області | -“- | грудень 2024 р. | побудовано берегоукріплення на ділянці протяжністю 0,3 кілометра |
| 223. Забезпечення будівництва берегоукріплення річки Прут (ділянка № 1) в с. Зелений Гай Новоселівської територіальної громади Чернівецького району Чернівецької області | -“- | грудень 2025 р. | побудовано берегоукріплення на ділянці протяжністю 0,4 кілометра |
| 224. Забезпечення будівництва берегоукріплення річки Прут (ділянка № 3) в с. Тарасівці Ванчіковецької територіальної громади Чернівецького району Чернівецької області | Міндовкілля Держводагентство Чернівецька облдержадміністрація | грудень 2026 р. | побудовано берегоукріплення на ділянці протяжністю 0,19 кілометра |
| 225. Забезпечення будівництва берегоукріплення річки Прут (ділянка № 2) в с. Костичани Ванчіковецької територіальної громади Чернівецького району Чернівецької області | -“- | грудень 2026 р. | побудовано берегоукріплення на ділянці протяжністю 0,25 кілометра |
| 226. Забезпечення будівництва берегоукріплення річки Прут (ділянка № 1) в с. Драниця Мамалигівської територіальної громади Дністровського району Чернівецької області | -“- | грудень 2027 р. | побудовано берегоукріплення на ділянці протяжністю 0,5 кілометра |
| 227. Забезпечення будівництва дамби на річці Черемош в с. Чортория Брусницької територіальної громади Вижницького району Чернівецької області | -“- | грудень 2025 р. | побудовано дамбу протяжністю 2 кілометри |
| 228. Забезпечення будівництва дамби № 1 на річці Прут в с. Оршівці Неполоковецької територіальної громади Чернівецького району Чернівецької області | -“- | грудень 2026 р. | побудовано дамбу протяжністю 1 кілометр |
| 229. Забезпечення будівництва берегоукріплення річки Прут (ділянка № 1) в с. Оршівці Неполоковецької територіальної громади Чернівецького району Чернівецької області | Міндовкілля Держводагентство Чернівецька облдержадміністрація | грудень 2026 р. | побудовано берегоукріплення на ділянці протяжністю 0,5 кілометра |
| 230. Забезпечення будівництва дамби № 1 на річці Прут в с. Неполоківці Неполоковецької територіальної громади Чернівецького району Чернівецької області | -“- | грудень 2027 р. | побудовано дамбу протяжністю 1 кілометр |
| 231. Забезпечення будівництва берегоукріплення (ділянка № 3) в с. Мамаївці Мамаївської територіальної громади Чернівецького району Чернівецької області | -“- | грудень 2028 р. | побудовано берегоукріплення на ділянці протяжністю 0,6 кілометра |
| 232. Забезпечення будівництва берегоукріплення (ділянка № 1) в с. Мамаївці Мамаївської територіальної громади Чернівецького району Чернівецької області | -“- | грудень 2029 р. | побудовано берегоукріплення на ділянці протяжністю 0,56 кілометра |
| 233. Забезпечення будівництва берегоукріплення (ділянка № 1) в с. Кам’янці Кам’янецької територіальної громади Чернівецького району Чернівецької області | -“- | грудень 2030 р. | побудовано берегоукріплення на ділянці протяжністю 0,5 кілометра |
| 234. Забезпечення будівництва берегоукріплення (ділянка № 1) в с. Черепківка Глибоцької територіальної громади Чернівецького району Чернівецької області | -“- | грудень 2030 р. | побудовано берегоукріплення на ділянці протяжністю 0,6 кілометра |
| 235. Забезпечення будівництва берегоукріплення на річці Сірет (ділянка № 1) в с. Панка Сторожинецької територіальної громади Чернівецького району Чернівецької області | Міндовкілля Держводагентство Чернівецька облдержадміністрація | грудень 2025 р. | побудовано берегоукріплення на ділянці протяжністю 0,3 кілометра |
| 236. Забезпечення будівництва дамби на річці Сірет в с. Панка Сторожинецької територіальної громади Чернівецького району Чернівецької області | -“- | грудень 2025 р. | побудовано дамбу протяжністю 0,2 кілометра |
| 237. Забезпечення будівництва берегоукріплення на річці Малий Сірет в с. Нижні Петрівці Петровецької територіальної громади Чернівецького району Чернівецької області | -“- | грудень 2026 р. | побудовано берегоукріплення на ділянці протяжністю 0,35 кілометра |
| 238. Забезпечення будівництва дамби № 23 на річці Черемош в м. Вижниця Вижницької територіальної громади Вижницького району Чернівецької області | -“- | грудень 2027 р. | побудовано дамбу протяжністю 0,3 кілометра |
| 239. Забезпечення будівництва дамби № 17 на річці Черемош в с. Іспас Вижницької територіальної громади Вижницького району Чернівецької області | -“- | грудень 2030 р. | побудовано дамбу протяжністю 1 кілометр |
| 240. Забезпечення будівництва дамби № 1 на лівому березі річки Сірет в с. Лопушна Вижницького району Чернівецької області | -“- | грудень 2028 р. | побудовано дамбу протяжністю 0,7 кілометра |
| 241. Забезпечення будівництва дамби № 2 на правому березі річки Сірет в смт Берегомет Берегометської територіальної громади Вижницького району Чернівецької області | Міндовкілля Держводагентство Чернівецька облдержадміністрація | грудень 2025 р. | побудовано дамбу протяжністю 0,5 кілометра |
| 242. Забезпечення будівництва протипаводкової сухої рівнинної споруди на річці Міхідра біля с. Нова Жадова Сторожинецької територіальної громади Чернівецького району Чернівецької області | -“- | грудень 2023 р. | побудовано споруду ємністю 0,03 млн. куб. метрів |
| 243. Забезпечення будівництва протипаводкової сухої рівнинної споруди на річці Малий Сірет біля сіл Верхні та Нижні Петрівці Петровецької територіальної громади Чернівецького району Чернівецької області | -“- | грудень 2024 р. | побудовано споруду ємністю 19,4 млн. куб. метрів |
| 244. Забезпечення будівництва протипаводкової сухої гірської споруди на річці Путила біля с. Сергії Путильської територіальної громади Вижницького району Чернівецької області | -“- | грудень 2024 р. | побудовано споруду ємністю 9,2 млн. куб. метрів |
| 245. Забезпечення будівництва протипаводкової сухої гірської споруди на річці Сірет вище с. Лекечі Берегометської територіальної громади Вижницького району Чернівецької області | -“- | грудень 2024 р. | побудовано споруду ємністю 7,8 млн. куб. метрів |
| 246. Забезпечення будівництва протипаводкових водосховищ № 1 та № 4 на водотоці Шубранець в м. Чернівцях Чернівецької територіальної громади Чернівецького району Чернівецької області | Міндовкілля Держводагентство Чернівецька облдержадміністрація | грудень 2024 р | побудовано два водосховища ємністю 0,4 та 0,36 млн. куб. метрів відповідно |
| 247. Забезпечення будівництва протипаводкових водосховищ № 1 та № 4 на водотоці Задубрівка в м. Чернівцях Чернівецької територіальної громади Чернівецького району Чернівецької області | -“- | грудень 2024 р | побудовано два водосховища ємністю 0,4 та 0,54 млн. куб. метрів відповідно |
| 248. Забезпечення будівництва лівобережної дамби №1 для захисту від змиву мулових майданчиків очисних споруд у транскордонний водотік річки Прут в с. Магала Магальської територіальної громади Чернівецького району Чернівецької області | -“- | грудень 2025 р. | побудовано дамбу протяжністю 1,73 кілометра |
| 249. Проведення руслорегулювальних робіт на річці Прут у адміністративних межах Зеленогайської сільської ради Новоселицької територіальної громади Чернівецького району Чернівецької області | -“- | грудень 2024 р. | проведено руслорегулювальні роботи на ділянці протяжністю 0,717 кілометра |
| 250. Проведення руслорегулювальних робіт на річці Черемош у с. Панка Сторожинецької територіальної громади Чернівецького району Чернівецької області | -“- | грудень 2025 р. | проведено руслорегулювальні роботи на ділянці протяжністю 0,37 кілометра |
| 251. Проведення руслорегулювальних робіт на річці Прут вище автомобільного мосту на вул. Січових Стрільців у м. Чернівцях Чернівецької територіальної громади Чернівецького району Чернівецької області | Міндовкілля Держводагентство Чернівецька облдержадміністрація | грудень 2023 р. | проведено руслорегулювальні роботи на ділянці протяжністю 0,3 кілометра |
| 252. Проведення руслорегулювальних робіт на річці Черемош біля м. Вашківців Вашківецької територіальної громади Вижницького району Чернівецької області | -“- | грудень 2027 р. | проведено руслорегулювальні роботи на ділянці протяжністю 0,53 кілометра |
| 253. Проведення руслорегулювальних робіт поблизу дамби № 3 на річці Черемош у с. Банилів Банилівської територіальної громади Вижницького району Чернівецької області | -“- | грудень 2026 р. | проведено руслорегулювальні роботи на ділянці протяжністю 0,5 кілометра |
| 254. Проведення руслорегулювальних робіт на річці Сірет у с. Стара Жадова Сторожинецької територіальної громади Чернівецького району Чернівецької області | -“- | грудень 2023 р. | проведено руслорегулювальні роботи на ділянці протяжністю 0,3 кілометра |
| 255. Проведення руслорегулювальних робіт на річці Сірет у с. Карапчів Вашківецької територіальної громади Вижницького району Чернівецької області | -“- | грудень 2028 р. | проведено руслорегулювальні роботи на ділянці протяжністю 0,4 кілометра |
| 256. Проведення руслорегулювальних робіт на річці Сірет у с. Сучевени Сучевенської територіальної громади Чернівецького району Чернівецької області | Міндовкілля Держводагентство Чернівецька облдержадміністрація | грудень 2029 р. | проведено руслорегулювальні роботи на ділянці протяжністю 0,3 кілометра |
| 257. Проведення матеріально-технічного переоснащення гідрометеорологічної служби ДСНС | МВС ДСНС | грудень 2030 р. | забезпечено модернізацію в повному обсязі |
| 258. Забезпечення будівництва автоматизованого гідрологічного поста на річці Ослава в Чернівецькій області | Міндовкілля Держводагентство | грудень 2023 р. | побудовано один автоматизований пост |
| 259. Забезпечення будівництва автоматизованого гідрологічного поста на річці Лючка в Чернівецькій області | -“- | грудень 2024 р. | побудовано один автоматизований пост |
| 260. Забезпечення будівництва автоматизованого гідрологічного поста на річці Пістинка в Чернівецькій області | -“- | грудень 2025 р. | побудовано один автоматизований пост |
| 261. Забезпечення будівництва автоматизованого гідрологічного поста на річці Брусниця в Чернівецькій області | -“- | грудень 2026 р. | побудовано один автоматизований пост |
| 262. Забезпечення будівництва автоматизованого гідрологічного поста на річці Глинниця в Чернівецькій області | -“- | грудень 2027 р. | побудовано один автоматизований пост |
| 263. Забезпечення будівництва автоматизованого гідрологічного поста на річці Совиця у Чернівецькій області | Міндовкілля Держводагентство | грудень 2028 р. | побудовано один автоматизований пост |
| 264. Забезпечення будівництва автоматизованого гідрологічного поста на річці Мольниця у Чернівецькій області | -“- | грудень 2029 р. | побудовано один автоматизований пост |
| 265. Забезпечення будівництва автоматизованих гідрологічних постів на річках Черлен, Прут (с. Маршинці), Білка (притока річки Сірет) у Чернівецькій області | -“- | грудень 2030 р. | побудовано три автоматизованих пости |
| 266. Розширення та проведення реконструкції відомчої автоматизованої інформаційно-вимірювальної системи АІВС-Тиса у Закарпатській області | Міндовкілля Держводагентство ДСНС | грудень 2028 р. | реконструйовано 60 споруд постів |
| 267. Забезпечення співробітництва з Румунією у сфері управління водними ресурсами | -“- | щокварталу | проведено 32 засідання |
| 268. Забезпечення співробітництва із Словацькою Республікою у сфері управління водними ресурсами | -“- | щокварталу | проведено 32 засідання |
| 269. Забезпечення співробітництва з Угорщиною у сфері управління водними ресурсами | -“- | постійно, раз на два місяці | проведено 48 засідань |
| 270. Забезпечення співробітництва з Угорщиною у сфері гідрометеорології | ДСНС Держводагентство | щороку | проведено вісім засідань |
| 271. Забезпечення співробітництва із Словацькою Республікою у сфері гідрометеорології | -“- | щороку | проведено вісім засідань |
| 272. Забезпечення співробітництва з Румунією у сфері гідрометеорології | -“- | щороку | проведено вісім засідань |
| 273. Уточнення планів взаємодії органів виконавчої влади всіх рівнів, порядку і регламенту зв’язку, інформування, оповіщення у разі виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних із затопленням, та виконання робіт з ліквідації наслідків затоплення | місцеві органи виконавчої влади ДСНС заінтересовані центральні органи виконавчої влади | щороку до 10 лютого | уточнено відповідні плани, порядки та регламенти |
| 274. Уточнення розрахунків аварійно-рятувальних сил та засобів для проведення запобіжних заходів і виконання робіт з ліквідації наслідків можливого затоплення | ДСНС заінтересовані центральні та місцеві органи виконавчої влади | щороку до 10 лютого | уточнено розрахунки сил та засобів |
| 275. Визначення у складі місцевих, територіальних і відомчих матеріальних резервів, призначених для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, необхідного аварійного запасу пально-мастильних, будівельних та сипучих матеріалів, мішків, засобів освітлювання, захисного одягу, шанцевого інструменту, забезпечення завчасного розміщення зазначених резервів поблизу зон можливого затоплення | місцеві органи виконавчої влади ДСНС Держводагентство Мінінфраструктури інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | щороку до 10 лютого | визначено необхідні матеріальні резерви |
| 276. Забезпечення нормативних запасів реагентів, знезаражувальних засобів і реактивів для очищення та знезараження питної води, проведення посиленого відомчого лабораторного контролю, нагляду і моніторингу за якістю питної води в разі виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних із затопленням | місцеві органи виконавчої влади МОЗ Мінрегіон | щороку до 10 лютого | забезпечено створення відповідних запасів |
| 277. Проведення тренувань (навчань) працівників органів управління і формувань територіальних підсистем та функціональної підсистеми протипаводкового захисту єдиної державної системи цивільного захисту щодо дій в умовах надзвичайних ситуацій, пов’язаних із затопленнями | місцеві органи виконавчої влади Держводагентство ДСНС | щороку | забезпечено проведення навчань |
| 278. Уточнення порядку доведення попереджень і оповіщень про можливу загрозу затоплення та його прогнозовані масштаби до населення, робочого персоналу та керівників підприємств | органи місцевого самоврядування (за згодою) місцеві органи виконавчої влади заінтересовані центральні органи виконавчої влади ДСНС Адміністрація Держспецзв’язку | щороку до 10 лютого | уточнено порядок |
| 279. Уточнення планів евакуації населення і створення необхідних побутових умов у місцях тимчасового розміщення на період евакуації | органи місцевого самоврядування (за згодою) місцеві органи виконавчої влади заінтересовані центральні органи виконавчої влади ДСНС | щороку до 10 лютого | уточнено плани евакуації |
| 280. Підготовка інформаційних матеріалів та проведення заходів із підвищення обізнаності та готовності населення до можливого затоплення | органи місцевого самоврядування (за згодою) місцеві органи виконавчої влади | постійно | забезпечено виконання у повному обсязі |